永嘉县城镇污水管网提升改造实施方案（2023-2027）

征求意见稿

编制单位：温州市生态环境局永嘉分局

永嘉县规划设计研究院

2023.12.27

目录

1. 总则	7

1.1. 编制目的和背景	7

1.1.1. 新时期治水工作迈出深水区的要求	7

1.1.2. 高质量推进“五水共治”的要求	8

1.1.3. 强化地下市政基础设施建设的要求	8

1.1.4. 建设共同富裕示范省的要求	9

1.2. 编制依据	10

1.3. 编制范围	11

1.4. 工作目标	12

1.5. 本次实施方案概况	13

2. 基本情况	15

2.1. 城市基础特征	15

2.2. 城市建设有关情况	18

2.2.1. 各镇街控规给排水、给排水专项规划情况	19

2.2.2. 县域给排水专项规划-污水规划情况	22

2.2.3. 上塘污水处理厂“一厂一策”回头看	26

2.2.4. 2023年度永嘉县城市供水与污水专项体检报告解读	27

2.2.5. 永嘉县污水零直排建设情况	30

2.3. 污水系统顶层设计总体情况	31

3. 污水系统现状及存在问题	34

3.1. 政策制度现状	34

3.1.1. 排水设施运维制度现状	34

3.1.2. 永嘉县城镇生活小区“污水零直排区”创建文件	35

3.2. 污水系统建设现状	36

3.2.1. 上塘城区污水系统现状	40

3.2.2. 规划峙口污水处理厂污水系统现状	43

3.2.3. 瓯北街道污水系统现状	43

3.2.4. 黄田街道污水系统现状	50

3.2.5. 三江街道污水系统现状	53

3.2.6. 乌牛街道污水系统现状	56

3.2.7. 桥头镇污水系统现状	57

3.2.8. 金溪镇、桥下镇污水系统现状	58

3.2.9. 山区8各镇污水系统现状	60

3.3. 污水系统水量水质现状	74

3.4. 污水管网提升改造现状	75

3.5. 存在问题汇总	78

3.5.1. 现状管理机制问题	78

3.5.2. 现状排查、建设项目问题	78

3.5.3. 污水厂问题	78

3.5.4. 污水管网及泵站问题	79

4. 实施内容	82

4.1. 已完成工作分析	82

4.2. 隐患排查及提升改造	86

4.2.1. 工作单元划分	86

4.2.2. 隐患排查方案	94

4.2.3. 提升改造方案	99

4.2.4. 年度整改方案	103

4.2.5. 实施保障	109

4.3. 运维管理机制建设	109

4.4. 数字化建设	113

4.5. 工作计划	119

5. 建设施工保障措施	131

6. 投资估算及资金安排	133

6.1. 投资估算	133

6.2. 资金安排	141

7. 附件	143

编制单位：   温州市生态环境局永嘉分局

永嘉县规划设计研究院

证书编号：   A233023462

资质证书：   市政行业（桥梁工程、道路工程、给水工程、排水工程）乙级

项目名称：   永嘉县城镇污水管网提升改造实施方案（2023-2027）

院长：       盛建峰        高级工程师

副院长：     朱千吉        高级工程师

所长、项目负责人： 吴道疆        高级工程师

编制人员：   吴道疆        高级工程师

周建场         助理工程师

杨  博         助理工程师

永嘉县规划设计研究院设计资质证书：

# 总则

## 编制目的和背景

### 新时期治水工作迈出深水区的要求

2014年永嘉按照省市“五水共治”的总体部署，拉开了治水大幕。全县高挂作战图，层层分解落实治水任务。“五水共治”被作为优环境、促转型、惠民生的有力抓手，扎实推进。

2014年获评全省“五水共治”工作优秀县“大禹鼎”。2019年永嘉再次夺得阔别四年之久的“大禹鼎”，并获全省“五水共治”工作优秀县。2023年浙江召开全省生态环境保护大会暨美丽浙江建设推进会，现场公布了获得2022年度“五水共治”工作“大禹鼎”的优秀市县名单。作为浙江省“五水共治”最高奖，是检验治水成效的重要标准，自2014年起，每年授予一次。永嘉县共获得“五水共治”工作优秀市县“大禹鼎”3次。

如今，全民治水已在永嘉形成共识。永嘉人爱水护水的美好情怀，将伴随着“五水共治”的持续深化推进，激荡起浙南水乡更美好的明天。

随着治水工作的推进，对照“两个先行”和打造生态文明高地的新目标、新要求，治水工作仍然存着一些问题和不足：

1.部分污水厂进厂浓度偏低，影响污水厂正常、稳定运行，造成运行成本增加，不利于节能降碳；

2.污水管网堵塞满溢、雨天溢流、外水入渗、路面塌陷等问题时有发生，给市民正常生活及城市形象与发展带来严重影响。

### 高质量推进“五水共治”的要求

2022年7月全省美丽浙江推进大会以后，针对“开展‘五水共治’、推进截污纳管工作已多年，但部分污水管道出现老化、功能退化，一些地方没有及时修复重建，污水现象反弹”的问题，省治水办组织省建设厅、省生态环境厅召开了全省污水管网更新改造工作专题会议，明确了部门工作责任分工。时任分管领导卢山副省长先后3次作出批示，要求对地下管网问题和整治方案进行研究 ，并将有关情况报省委省政府主要领导。

2022 年12 月底，省委办公厅 、省政府办公厅印发《关于高质量推进“五水共治”打造生态文明高地的意见》; 提出“深入推进污水管网建设改造，开展污水管网系统排查，建立问题清单和污水管网普查数据库”等要求。

### 强化地下市政基础设施建设的要求

城市地下市政基础设施建设是城市安全有序运行的重要基础，是城市高质量发展的重要内容。当前，城市地下市政基础设施建设总体平稳，基本满足城市快速发展需要，但城市地下管线、地下通道、地下公共停车场、人防等市政基础设施仍存在底数不清、统筹协调不够、运行管理不到位等问题，城市道路塌陷等事故时有发生。

目标任务。到2023年底前，基本完成设施普查，摸清底数，掌握存在的隐患风险点并限期消除，地级及以上城市建立和完善综合管理信息平台。到2025年底前，基本实现综合管理信息平台全覆盖，城市地下市政基础设施建设协调机制更加健全，城市地下市政基础设施建设效率明显提高，安全隐患及事故明显减少，城市安全韧性显著提升。

主要内容：开展普查，掌握设施实情；加强统筹，完善协调机制；补齐短板，提升安全韧性；压实责任，加强设施养护；完善保障措施。

### 建设共同富裕示范省的要求

2021年5月20日，党中央、国务院正式印发《关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》，赋予浙江为全国推动共同富裕提供省域范例的重任。

2021年7月19日，《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025年）》正式发布。生态之美更加彰显，努力成为全域美丽大花园建设的省域范例。美丽浙江建设取得新成效，基本建成美丽中国先行示范区。地表水达到或优于Ⅲ类水质比例提高到95%以上。

深化“五水共治”碧水行动，全面建成城镇“污水零直排区”。 党的二十大提出“提升环境基础设施建设水平，推进城乡人居环境整治”和“基本消除城市黑臭水体”战略部署。

省第十五次党代会确定了“两个先行”的奋斗目标，把高水平推进人与自然和谐共生的现代化，打造生态文明高地作为打造“八个高地”的其中之一。

《永嘉县城镇污水管网提升改造实施方案》的编制是学习贯彻党的二十大和省第十五次党代会精神，全面落实新“三五七”工作要求，持续深化“五水共治”的具体举措。

## 编制依据

《关于高质量推进“五水共治”、打造生态文明高地的意见》（浙委办发[2022]70号）

《浙江省城镇污水管网提升改造行动方案（2023—2027年）》（浙政办发[2023]45号）

《关于贯彻落实《浙江省城镇污水管网提升改造行动方案（2023—2027年）》的通知》（浙治水办发[2023]29号）

《住房和城乡建设部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城[2020]11号）

《关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021 年）的通知》（建城〔2019〕52 号）

《城镇排水与污水处理条例》

《浙江省城镇污水集中处理管理办法》

《浙江省城市地下市政基础设施隐患排查技术导则》

《温州市城市排水管理办法（试行）》

《温州市城市地下管线管理暂行办法》

《永嘉县给排水专项规划》（浙江省城乡规划设计研究院 永嘉县规划设计研究院2021.08）

各镇街给排水专项规划

《永嘉县上塘污水处理厂“一厂一策”系统化整治方案》

《2023年度永嘉县城市供水与污水专项体检报告》

现状污水处理厂、污水管网、泵站调查资料

业主提供的相关资料

## 编制范围

范围：永嘉县中心城区及下属建制镇建成区。

对象：永嘉县现有接入城镇污水处理厂的市政污水管网和工业园区集中污水处理设施的配套污水管网（均含提升泵站等附属设施）。包括上塘片的东城街道、南城街道、北城街道，以及瓯北街道、黄田街道、三江街道、乌牛街道7个街道，和沙头镇、岩头镇、枫林镇、鹤盛镇、大若岩镇、巽宅镇、岩坦镇、碧莲镇、桥头镇、桥下镇、金溪镇11个镇。按编制文件要求不包含云岭乡、茗岙乡、溪下乡、界坑乡4个乡图1：污水管网提升改造方案范围图（本次编制范围为下划红线镇街）。

## 工作目标

2023年8月，省政府正式印发《浙江省城镇污水管网提升改造行动方案（2023—2027年）》。主要目标为：全面实施污水管网提升改造行动，统筹污水管网规划、建设和运维管理，提高污水收集处理系统的可靠性和稳定性，力争用5年时间系统提升改造污水管网，实现污水治理体系现代化。

2023年底前，完成污水管网提升改造方案编制；

2024年完成给排水专项规划的修编工作，完成60%城镇建成区内污水管网隐患排查及综合评估工作。

2025 年底前，全面完成管网隐患排查及综合评估工作，完成70%城镇建成区内问题污水管网提升改造任务，进水COD5(五日生化需氧量浓度)高于100 毫克/升的城市生活污水处理厂规模占比达到 90%以上；完成70%工业园区内问题污水管网提升改造任务，工业园区集中污水处理设施进水水质稳定可控、符合设计要求。

2026年底前，持续推进污水管网提升改造，开展下一轮污水管网隐患排查工作。

## 本次实施方案概况

本次实施方案主要从以下六个方面工作进行详细了解、精心制定。

  - 划分单元，排好资金。

将永嘉县城镇污水管网提升改造实施方案划分为23个工作单元100个项目，工业区3个项目，总投资约69402万元，从2023-2027年分5年，列好每年的项目任务，并列出各个项目的具体工程造价。

  - 分析现状，制定方案。

分析各个镇街污水系统规划、现状运行情况、运维管理制度，包括污水处理厂、污水管网、泵站等，分析存在的问题，量身定制提升改造方案。

  - 现场抽样，水质分析。

分析水务集团及各污水处理厂的提供的现场水质抽检报告，并和雨量情况进行对比分析，分析水质情况及其存在的问题。

  - 图纸表达，表格统计。

本次方案对年度计划和项目，通过图纸、表格等形式进行表达，做到简约明了，便于下一步项目实施参考。

  - 修复核心，其他兼顾。

本次方案突出污水管网提升改造，兼顾雨污合流改造、规划管网建设安排、污水零直排项目源头污染源控制、污水主管更新、智慧设备建设等方面，提出同步建设的要求，确保污水管网提升改造的质量、提升污水厂污水进水量及浓度。

  - 提质增效，提出策略。

通过对污水系统顶层设计，专项规划修编的要求，对运维管理制度要求的完善，对相关规划建设及污水零直排的要求，及通过对污水管网提升改造处理各个单元分类排查，即查即改，制度保障，资金保障，从而切实达到省里提出的目标和要求。

# 基本情况

## 城市基础特征

自然地理：永嘉县属中国东南沿海丘陵地形区，境内有山地丘陵 2308.5 平方千米，占全县面积的 86.32%，平原 265.0 平方千米，占全县面积的 9.91%，河流湖泊 100.8 平方千米，占全县面积的 3.77%。北部、西部括苍山脉盘踞，东部北雁荡山脉伸延，地势自北向南倾斜。北部山地属括苍山脉，起自溪下乡和仙居县交界的鸭坑岭，逶迤向东至张溪乡和黄岩区接壤的大寺尖与北雁荡山脉相接，构成县境北部一天然屏障，成为楠溪江与灵江上游永安溪的分水岭。东部山地属北雁荡山脉，起自岭头乡的高尖岩，逶迤向南至乌牛镇境内破岩以南，成为楠溪江与乐清市境内诸溪流的分水岭。西部山地属括苍山脉，起自溪下乡的大青岗，逶迤向南至瓯北镇的大坟山，成为楠溪江与缙云县、青田县境内诸溪流的分水岭。县境内海拔 1000 米以上的山峰有 123 座，1271 米的大青岗为最高。楠溪江自北向南纵贯，注入瓯江。县境南部和楠溪江两岸为低丘宽谷、盆地、冲积平原，其中的岩头、枫林河谷平原为最大，平原东西长 10 千米，南北宽 10.5 千米，总面积 27.0 平方千米。上塘、黄田、江北、乌牛、桥下、桥头、三江等平原为沿江经济带，是永嘉县的经济发达地区。永嘉县地势自北向南倾斜，随着括苍山脉、北雁荡山脉的延伸，形成楠溪江、西溪、菇溪、乌牛溪四大水系。大小溪流百余条，呈南北—东南、东北—西南走向，“两山四水汇瓯江”是永嘉县的山川大势。楠溪江最大，干流长 139.8 千米。发源于溪下乡的罗垟岭西侧，东流至溪口乡溪口村纳岩坦溪后蜿蜒南下，沿途纳张溪、东皋溪、五溪、孤山溪、花坦溪、小楠溪、古庙溪、陡门溪、路口溪、中塘溪、横溪诸溪流，在瓯北城市新区清水埠注入瓯江。支流成扇形分布，东岸支流河短流急，西岸支流河长湾多。流域面积 2489.97 平方千米（包括县境外的 212.3 平方千米），平均比降7.41‰，中、上游平均河宽 50 米，下游平均河宽 375 米。平均年径流量 28.6 亿立方米，根据石柱水文站实测，最大流量发生在 1965 年 8 月 20 日，为 9430 立方米/秒；最小流量发生在 1967 年 10月 7 日，为 1.03 立方米/秒，属山溪性河流。流域境内“水秀、岩奇、瀑多、村古、滩林美”，1988年 8 月 1 日，被国务院列为第二批国家重点风景名胜区，划分为楠溪江及沿江农村文化景区、大若岩景区、石桅岩景区、北坑景区、水岩景区、陡门景区、四海山景区，共有 800 余个景点，其中价值较高，被列为一、二级景点的有 70 多个。西溪发源于巽宅镇外宕村西北，由西北向东南流经桥下镇，在垟塆附近入注瓯江。主流长 32.5 千米，平均比降 29.90‰，流域面积 166.05 平方千米，上游源短流急，谷深滩险。下游从西岸村至河口是感潮河段，长 5.9 千米，可通小货轮至温州。流域境内有西溪景区，与楠溪江相类似，兼具岩奇、水秀、瀑多等特点。较具代表性的有红岩、吊坦、娄川和石柱岩、小天池等。菇溪发源于青田县峰山村东侧，流经青田县吴坑乡后进入永嘉县，由西北向东南，斜贯桥头镇，在朱涂村附近注入瓯江。主流长 35.15 千米，平均比降 25.10‰，流域面积为 153.29 平方千米（包括县境外面积）。桥头镇驻地至河口，为感潮河段，可通小货轮至温州。乌牛溪发源于乌牛街道境内北部的乌岩村东北面，为永嘉、乐清两县市的界河，由北向南流，在乌牛街道码道村附近注入瓯江。主流长 21.1 千米，平均比降 26.11‰，流域面积 87.63 平方千米（包括县境外面积）。永嘉县山水奇丽，环境优美。楠溪江、西溪水质基本符合二类水标准，乌牛溪、菇溪水质有所下降，仍属良好。绝大多数的山涧溪流没有受到工业污染，80%以上地面水质属国家一、二类水质标准。全县大气环境质量稳定，一般达到国家二级标准。

气候特征：永嘉地处浙江省南部，瓯江下游北岸，属于亚热带季风气候，温暖湿润，四季分明，无霜期长，年温差较小，雨水充沛，热量丰富，十分利于农作物生长。根据常年历史记录，年平均气温 18.5℃。一年中 1 月最冷，月平均气温 8.2℃；7 月最热，月平均气温 28.6℃。极端最高气温 42.1℃，出现在 2003 年 7 月 15 日；极端最低气温-4.8℃，出现在 1999 年 12 月 23 日。春季日平均气温稳定通过10℃的平均回暖初日在 3 月 18 日，平均终日出现在 12 月 2 日。平均无霜期 281 天，平均初霜日在12 月 5 日，平均终霜日在 2 月 22 日。年平均降水量 1743.9 毫米，并且年际间差异特显著。1973年，最多达 2592.7 毫米；1986 年最少仅有 1193.6 毫米。一年中 8 月平均降水量最多，高达 278.0毫米，6 月次之，主要是受台风和梅雨的影响；12 月最少，仅 45.2 毫米，其次是 1 月。年平均雨日 171.1 天。年平均日照 1775.7 小时，其中以 7 月和 8 月最多，分别高达 225.2 小时和 211.9 小时；而 2 月和 3 月最少，分别为 92.0 小时和 103.9 小时。年平均蒸发 1421.9 毫米。年平均相对湿度 77%。主要灾害性天气有暴雨、冰雹、干旱、台风、洪涝、雷电和大风等。

人口和社会经济：2022 年全县生产总值（GDP）516.68 亿元，按可比价计算（下同），比上年增长4.5%。分产业看，第一产业增加值 19.27 亿元，增长 4.0%；第二产业增加值 228.99 亿元，增长 4.7%；第三产业增加值268.41亿元，增长4.4%。国民经济三次产业结构优化为3.7∶44.3∶52.0，第三产业比重比上年降低1.4个百分点。按户籍人口计算，人均地区生产总值52433元，增长6.5%。根据第四次全国经济普查结果和我国 GDP 核算制度规定，2018 年 GDP 修订为 405.92 亿元，三次产业增加值结构修订为 3.6∶44.9∶51.5。

2022 年末全县户籍总户数 30.39 万户，总人口 98.39 万人，其中,男性人口为52.39万人，女性人口为46.00万人。当年出生人口0.70万人，出生率7.1‰；死亡人口0.64万人，死亡率6.5‰；全年净增人口582人，人口自然增长率0.6‰。根据5‰人口变动抽样调查,全县2022年常住人口为87.40万人，与2021年末常住人口87.00万相比，增加了0.4万人。其中，城镇居民人口为50.69万人，农村居民人口为36.71万人，城镇化率为58.0%，较上年提升1.5个百分点。

## 城市建设有关情况

主要分5部分介绍：各镇街控规给排水情况、永嘉县域给排水专项规划、污水处理厂“一厂一策”系统化整治方案、污水专项体检报告、污水零直排建设情况。

永嘉县行政区划主要分为：东城街道、南城街道、北城街道、瓯北街道、黄田街道、三江街道、乌牛街道7个街道，沙头镇、岩头镇、枫林镇、鹤盛镇、大若岩镇、巽宅镇、岩坦镇、碧莲镇、桥头镇、桥下镇、金溪镇11个镇，云岭乡、茗岙乡、溪下乡、界坑乡4个乡。

### 各镇街控规给排水、给排水专项规划情况

永嘉县大部分街道、乡镇均已编制控制性详细规划，现将各镇街规划中的给排水基本情况汇总如下表所示：

| 镇街 | 控规单元 | 人口（万人） | 建设用地（ha） | 用水量（万m3/d） | 污水量（万m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上塘东城、北城、南城街道 | 老城区 | 5 | 211.3 | 1.13 | 0.9 |
|  | 新城区 | 4.5 | 266.2 | 1.7 | 1.4 |
|  | 中塘 | 4 | 212.9 | 1.36 | 1.22 |
|  | 下塘 | 3 | 159.52 | 1 | 0.8 |
|  | 路口-石阶下 | 2 | 200.55 | 0.5 | 0.32 |
|  | 黄屿 | 1.95 | 98.85 | 0.71 | 0.57 |
|  | 东岸片 | 2 | 176.57 | 0.91 | 0.73 |
|  | 渭石 | 0.41 | 13.4 | 0.1 | 0.1 |
|  | 峙口+河屿 | 2.5 | 312.74 | 3.71 | 2.86 |
| 三江街道 | 三江 | 9.3 | 670.64 | 5.5 | 4.2 |
|  | 罗东 | 2.24 | 423.82 | 2.16 | 1.11 |
|  | 罗东高新科技园 | 0.26 | 63.62 | 0.39 | 0.24 |
| 瓯北街道 | 中心区 | 19 | 1380 | 8.6 | 7.2 |
|  | 东瓯片 | 8 | 883.83 | 6 | 4.8 |
| 乌牛街道 | 乌牛 | 6 | 540 | 3.82 | 3.3 |
|  | 岭下工业区 | 2.9 | 261.71 | 3.89 | 1.94 |
| 金溪镇 | 中心区 | 2 | 214.84 | 0.96 | 0.86 |
| 桥头镇 | 中北部 | 6.5 | 654.27 | 3.2 | 2.2 |
|  | 南片 | 2 | 71.24 | 0.67 | 0.6 |
|  | 白垟工业区 | 0.26 | 59.85 | 0.51 | 0.4 |
|  | 高速口 | / | 41.97 | 0.1 | 0.02 |
|  | 林福 | 1 | 124.75 | 2.22 | 0.98 |
|  | 东片 | 2 | 186.96 | 1.86 | 1.05 |
| 桥下镇 | 主城区 | 6 | 319.02 | 2.74 | 2.33 |
|  | 西溪下片 | 2.34 | 175.85 | 1.65 | 1.4 |
|  | 垟湾片 | 0.53 | 94.96 | 1.11 | 0.95 |
|  | 小京岙片 | 0.85 | 155.84 | 2 | 1.7 |
|  | 梅岙 | 0.62 | 141.02 | 1.42 | 1.2 |
|  | 徐岙 | / | 61.98 | 0.1 | 0.82 |
| 枫林镇 | 枫林镇区 | 1.55 | 160.16 | 1.11 | 1.0 |
| 鹤盛镇 | 鹤盛镇区 | 2.5 | 204.17 | 0.75 | 0.6 |
| 岩头镇 | 中心片区 | 3.2 | 263.56 | 1.99 | 1.59 |
|  | 北部片区 | 1.2 | 99.46 | 0.65 | 0.52 |
| 沙头镇 | 中心镇区 | 1.8 | 197.83 | 1.16 | 0.93 |
| 巽宅镇 | 巽宅 | 0.7 | 63.19 | 0.3 | 0.24 |
|  | 沙埠 | 0.2 | 11.13 | 0.04 | 0.03 |
| 岩坦镇 | 镇区 | 3.1 | 440.19 | 1.4 | 1.12 |
| 碧莲镇 | 镇区 | 2.2 | 179.79 | 1.01 | 0.86 |

2021年县住建局委托省城乡规划院和永嘉县规划设计研究院修编了上塘、瓯北、三江、黄田、桥头、桥下、金溪、枫林、岩头等9个给排水专项规划。沿江镇街只有乌牛街道没有修编，山区的镇中沙头镇没有修编，枫林、岩头镇上游的镇都没有修编。

因此，本次建议尽快启动乌牛街道、沙头镇、鹤盛镇、岩坦镇、大若岩镇、碧莲镇、巽宅镇等7个镇街给排水专项规划修编工作。

### 县域给排水专项规划-污水规划情况

图2：近期污水系统图

图3：远期污水系统图

县域污水厂规划情况,分中心城区，金溪、桥下分区，各乡镇3部分。中心城区包括：上塘污水厂、峙口污水厂、黄田污水厂、瓯北污水厂、江东污水厂。金溪、桥下分区包括：桥下污水厂、金溪污水厂。各乡镇分区包括：桥头污水厂、岩头污水厂、枫林污水厂、鹤盛污水厂、沙头污水厂、大若岩污水厂、巽宅污水厂、岩坦污水厂、碧莲污水厂、云岭污水厂、茗岙污水厂、溪下污水厂、界坑污水厂。

县域污水管网规划简介：

中心城区污水管网规划:

上塘片楠溪江以西污水主要沿永兴路、41 省道东侧、枫埠大街污水干管进入黄田污水厂，楠溪江以东的渭石、东岸片污水主要沿江东大道污水管向南排至罗东片污水干管，经泵站提升至黄田污水处理厂。

峙口片污水主要通过沿江东大道建设的污水干管道排至峙口污水厂，江东大道污水干管可以有效与上游的楠溪江污水干管衔接。为实现 2022 年污水收集目标，峙口片近期污水通过建临时管至石阶下污水管，待峙口污水厂建成后再纳入峙口污水厂处理。（规划峙口片出路描述已经正在新的方案论证，计划临时直接接入黄屿污水泵站至黄田污水处理厂）

黄田街道污水仍通过楠溪江西侧沿防洪堤建设的 d1000 污水管进入黄田污水厂。（现状本地管道位于防洪堤内管理维护难度都非常大，建议早日上马规划滨江大道）

三江片污水主要通过楠瓯大道 d1000-d1200 污水干管由东西两侧排至江东污水厂。

乌牛街道污水主要由乌仁大道、104 国道污水干管加压提升至三江街道的 DN800 管，最终进入江东污水厂。

瓯北街道污水主要通过五星路、阳光大道污水干管排至瓯北污水厂。

其他乡镇污水管网规划:

金溪镇污水主要沿西溪一侧道路污水管排至下游的桥下污水系统，若金溪镇单独建设污水处理厂，则排至金溪污水处理厂。（已经启动研究金溪至桥下污水干管，但是政策处理难度非常大，建议加快政策处理。）

桥下镇污水管主要沿永临大街排至南侧的桥下污水厂，六岙片近期需及时建设污水管道至瓯北污水系统后进入瓯北污水厂，满足污水处理需要。（六岙片污水管设置难度非常大，六岙至瓯北唯一通道就是省道，但是已经施工完成没有预留污水管，省道东侧是山体、西侧是瓯江，目前已经在研究采用泵站加岩石钻办法接至瓯北。但是造价非常高，而且岩洞内的污水压力管检修也有一定难度。）

桥头镇污水管主要沿桥东大道排至南侧的桥头污水厂。白垟片近期需及时建设污水管道至污水厂，满足污水处理需要。

其余乡镇污水管根据道路高程布置污水管，至污水处理站埋深较大的需设置污水提升泵站。

对于沙头镇、岩头镇、枫林镇、鹤盛镇、大若岩镇、巽宅镇、岩坦镇、碧莲镇远期还需建设楠溪江污水干管用于污水的输送，楠溪江污水干管从 8 个镇的污水处理站接出，主要沿岩坦溪、大源溪、东皋溪、楠溪江建设，中途需根据高程建设提升泵站。沿线无污水接入的可根据情况采用压力管，方便施工。

因此，从规划污水厂规模可以看出,大部分污水厂都是要扩建规模的，即使是规划文本内描述的类似枫林、鹤盛、沙头等等现状和近期2025年规模看起来是不变的，但是实际上永嘉楠溪江旅游发展较快。特别是楠溪江高铁站的建设影响，枫林镇现状污水站规模是0.1万吨，至2025年高铁楠溪江站已经运行一年多，到时候旅游管理、接待、游客将逐渐增加，污水量将远超0.1万吨。

此外，山区8个镇的污水最终出路问题还需要进一步进行经济技术比较。规划楠溪江截污干管经过多轮专家论证，各有优缺点，目前施工难度、造价、风险都不好控制，暂时没有实施计划。远期政府有可能对中水回用要求提高或者楠溪江水质保护要求提高，出水水质提升可以直接全部回收利用也有可能，毕竟山区水量相对少，山地相对大。

因此，对目前已经出现污水处理站处理水质不达标，处理规模不足的情况下，建议先行按规划规模扩建8个镇的污水处理站。

### 上塘污水处理厂“一厂一策”回头看

《浙江省城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》浙江省住房和城乡建设厅、省生态环境厅、省发展和改革委员会于2019年9月9日联合印发

对全省现有城市污水处理厂进水BOD浓度低于100mg/L的，要制定“一厂一策”系统化整治方案。

回头看：上塘污水厂一厂一策系统化整治方案编制时间为2020年10月至今已经3年多，从目前整体看来效果不错。目前上塘污水厂进水水量已经只有1万吨左右小于其处理能力1.5万吨，而且上塘至黄田污水干管已经准备开工阶段。最近几年也新建了很多污水收集管网，提高了收集率。上塘现状污水管网也经过了几个不同项目的整治提升有了大幅度改善，雨污合流现象逐渐减少，污水管道淤积得到清通，上塘污水处理站进水浓度大大提高。但是还存在部分下塘位置还有积水排查公司无法清淤检测因而未得到修复和雨污分流，部分区域入峙口片、黄屿片污水系统未完善，污水未纳管等等问题依然存在。

### 2023年度永嘉县城市供水与污水专项体检报告解读

与本方案相关的主要是污水专项体检部分。

报告中一级指标主要从：服务、收集、处理、排放、利用、智慧、规划7方面来评价，报告主要相关内容如下：

体检范围：永嘉县中心城区建成区。

主要矛盾及焦点问题

经评估，永嘉县污水专项体检总体得分为 62.24 分，主要失分项在排水(污水、雨水)管网老旧及高风险管道占比、污水系统应急处理能力、污水处理厂节能水平、城市污水清洁排放比例 4 项二级指标上。此外，城市生活污水集中收集率、再生水利用率尚未达到参考指标，存在一定距离。

报告的结论与建议：污水系统按照服务、收集、处理、排放、利用、智慧、规划 7个方面 11 项二级指标开展体检，其中污水系统堵塞与事故排放频次、城市污水处理厂进水 BOD5 浓度、城市污水集中处理率、城市污水管网智能化监测管理率、污水规划适用性项 5 项二级指标满分。充分体现永嘉县城市供水已取得一定成效。

报告中污水系统服务、收集情况

污水系统堵塞与事故排放频次、城市污水处理厂进水 BOD5 浓度达到指标要求 100 分。说明污水系统管网排查整治工程有成效，排水管网清污混接、雨污混接占比小。

报告中污水系统处理、智慧情况

城市污水集中处理率及城市污水管网智能化监测管理率达标，100 分。说明污水处理设施及干管系统建设有成效，城市污水集中收集处理设施配套不断齐全。通过信息化建设促进和带动水务现代化，提升水务行业社会管理和公共服务能力，保障水务可持续发展。

报告总结指出：综上，近年来永嘉县供水与污水城市建设已取得一定成效，通过补齐城市短板、优化调整现有供水与污水系统、从实际出发提升各项管理水平，不断增强城市可持续发展的能力。”

下表为体检报告内主要评价表格、问题清单、对策清单、项目清单：

解读：本次体检仅为2023年度上塘中心城区部分，主要污水厂是上塘污水处理站。项目清单有城市生活污水集中收集率提高，减少管网老旧及高风险，提高污水系统应急处理能力，提高城市污水清洁排放达标率，提高再生水利用达标率等等内容。目前这些项目都在按计划进行。

### 永嘉县污水零直排建设情况

主要有2018年至2022年项目205个总投资8.86亿元；2022年至今在建项目37个总投资计划2.08亿元；工业区在建项目26个。

上表：2018年以来已建（在建）污水零直排项目（部分截图）

可见污水零直排区建设项目已统计投资额将达10.94亿元，工业区项目未统计投资额。将来投资完成以后也会从源头大大提高总体污水收集率，有助于完善污水系统，提高污水处理厂进水浓度。但是主要问题是部分项目资金难以到位问题，目前项目推进有所放慢。

## 污水系统顶层设计总体情况

科学完善城镇污水工程专项规划，优化污水系统布局，制定污水管网提升改造工作实施方案，补齐设施短板，实现功能优化和效能显著提高。

永嘉县在给排水规划方面比较超前，2021年完成永嘉县域给排水专项规划，2022年完成永嘉县瓯北街道、黄田街道、三江街道、上塘中心城区给排水专项规划，及桥头镇、桥下镇、金溪镇、岩头镇、枫林镇给排水专项规划。

由于乌牛街道近几年工业及城镇发展很快，亟待修编给排水专项规划。沙头镇、岩坦镇、大若岩镇、碧莲镇、巽宅镇、鹤盛镇6个镇从2013年至今未修编给排水专项规划。因此主要镇街给排水专项规划已经完成修编，部分乡镇给排水专项规划已过期,需尽快启动给排水专项规划修编工作。

因此，本次建议对乌牛街道、沙头镇、鹤盛镇、岩坦镇、大若岩镇、碧莲镇、巽宅镇等7个镇街进行给排水专项规划修编工作。

# 污水系统现状及存在问题

## 政策制度现状

政策制度现状包括污水系统规划、建设和运维管理过程中的组织领导、工作机构或协调机制建立情况，以及在设计施工、工程质量控制、验收管理等方面的制度情况。

### 排水设施运维制度现状

永嘉目前运维制度比较松散、混乱，大致的现状各部门及职责如下：

县治水办：负责全县“污水零直排”建设的牵头组织和统筹协调。

县住房和城乡建设局作为县级污水设施建设管理行政主管部门，负责排水规划编制、全县城镇排水设施的建设及提升改造、验收；指导生活小区“污水零直排”创建；负责排水工程的质量监管；负责督促建筑工地污水零直排建设；负责督促小区物业企业及时制止其管理区域内发现的违法排水行为，并及时告知综合行政执法部门。

县综合行政执法局：指导“六小行业”、机关企事业单位“污水零直排”创建、个体《排水许可证》的核发和批后监管，并加强对各类排水户的排水宣传、指导与监管；负责日常执法检查，依法查处各类违法排水行为。

温州市生态环境局永嘉分局：负责工业企业《排污许可证》的核发和批后监管；负责对城市污水处理和工业企业排放工作的监管；指导工业园区“污水零直排”创建。

县财政局：负责全县城镇排水设施建设、整治、运维等资金 安排和资金使用监管工作。

乡镇（街道）人民政府（办事处）：负责做好本辖区内排水设施建设和排水设施运维工作；负责本辖区污水零直排工作；负责本辖区防汛排涝工作；负责辖区内排水设施建设、排查、整治等方面的政策处理；负责处置辖区内因排水设施问题导致生态环境问题的处置工作。

县水务集团:负责全县城镇排水设施（具体指一级、二级排水管、污水处理厂、泵站等）日常运维工作。

另外，永嘉县“智慧排水云管家”平台建设项目（暨地理信息系统建设）由永嘉县综合行政执法局成立项目领导小组，整体把控项目方向，协调相关部门配合项目实施，并根据项目实施的实际情况作出相关各方一致同意的重要决策，统筹协调各部门间的配合，从总体上领导平台项目的建设实施。

### 永嘉县城镇生活小区“污水零直排区”创建文件

永嘉县住建局、县治水办2020年制定了永嘉县城镇生活小区“污水零直排区”创建工作指导手册。主要规定了排查价格等内容，为项目推进提供了依据。

## 污水系统建设现状

表1：现状污水处理厂：

| 序号 | 污水厂名称 | 现有处理能力（万吨/日） | 远期规划规模 （万吨/日） | 山区为规划远期污水量预测平均日污水量（万吨/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上塘污水净化站 | 1.5 | - |  |
| 2 | 瓯北污水处理厂 | 5 | 10 |  |
| 3 | 黄田污水处理厂 | 2 | 12 |  |
| 4 | 江东污水处理厂 | 2 | 6 |  |
| 5 | 桥头污水处理厂 | 2.5 | 5 |  |
| 6 | 桥下污水处理厂 | 1 | 3 |  |
| 7 | 岩头污水处理站 | 0.2 | - | 0.7 |
| 8 | 枫林污水处理站 | 0.1 | - | 0.5 |
| 9 | 鹤盛污水处理站 | 0.06 | - | 0.4 |
| 10 | 沙头污水处理站 | 0.03 | - | 0.3 |
| 11 | 大若岩污水处理站 | 0.1 | - | 0.5 |
| 12 | 巽宅污水处理站 | 0.06 | - | 0.15 |
| 13 | 碧莲污水处理站 | 0.1 | - | 0.35 |
| 14 | 岩坦污水处理站 | 0.12 | - | 0.5 |

表2：现状污水、雨水管网汇总表：

| 序号 | 镇街 | 污水管长度（公里） | 雨水管长度（公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上塘片 | 52.59 | 86.45 | 已普查 |
| 2 | 瓯北街道 | 169 | 196 | 普查初步成果 |
| 3 | 三江街道 | 16.6 | 8 | 根据现状雨污水管竣工图等资料估计 |
| 4 | 乌牛街道 | 22 | 23 | 根据现状雨污水管竣工图等资料估计 |
| 5 | 黄田街道 | 22.6 | 25 | 根据现状雨污水管竣工图等资料估计 |
| 6 | 桥头镇 | 19 | 33 | 根据现状雨污水管竣工图等资料估计 |
| 7 | 桥下镇 | 20 | 35 | 根据现状雨污水管竣工图等资料估计 |
| 8 | 金溪镇 | 3 | 1 | 根据现状雨污水管竣工图等资料估计 |
| 9 | 枫林镇 | 16.75 | 5.29 | 已普查,含古村污水管 |
| 10 | 岩头镇 | 14.05 | 9.59 | 已普查,含古村污水管 |
| 11 | 鹤盛镇 | 4 | 1.5 | 根据现状雨污水管竣工图等资料估计 |
| 12 | 沙头镇 | 2 | 1 | 根据现状雨污水管竣工图等资料估计 |
| 13 | 大若岩镇 | 5 | 2 | 根据现状雨污水管竣工图等资料估计 |
| 14 | 巽宅镇 | 3 | 1.2 | 根据现状雨污水管竣工图等资料估计 |
| 15 | 碧莲镇 | 4 | 1.5 | 根据现状雨污水管竣工图等资料估计 |
| 16 | 岩坦镇 | 7.7 | 2.94 | 已普查 |
|  | 合计 | 381.29 | 434.47 |  |

表3：现状泵站汇总表：

| 所在镇街 | 泵站名称 | 泵站位置 | 现状规模(万m³/d) | 远期规模(万m³/d) | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上塘片 |  |  |  |  |  |
| 1 | 老菜场泵站 | 上塘街与鹅浦溪交叉口 | 1.5 | 1.6 | 现状 |
| 2 | 临城南路泵站 | 临城南路秀水路交叉口 | 2.5 | 2.5 | 现状 |
| 3 | 中塘泵站 | 临城南路与中塘路交叉口 | 0.3 | 0.3 | 在建 |
| 4 | 上塘污水净化站泵站 | 上塘污水净化站内 |  | 5.5 | 正在改造 |
| 5 | 绿峰泵站 | 绿峰村附近 | 0.18 | 0.18 | 近2年新建 |
| 6 | 龙山泵站 | 龙山公园东侧 | 0.35 | 0.35 | 近2年新建 |
| 7 | 李浦泵站 | 越江大桥北侧李浦村田内 | 0.28 | 0.28 | 近2年新建 |
| 8 | 东岸泵站 | 东岸村西南侧 | 0.6 | 0.7 | 近2年新建 |
| 9 | 柯师湾泵站 | 柯师湾村 | 0.055 | 0.055 | 现状 |
| 瓯北街道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人才公寓泵站 | 人才公寓对面高架桥下 | 2 | 2 | 近2年新建 |
| 2 | 罗浮大街泵站 | 罗浮三角马路中间绿化带 | 0.5 | 1.3 | 正在改造 |
| 3 | 昌新路泵站 | 昌新路和阳光大道交叉口 | 3.5 | 3.5 | 正在改造 |
| 4 | 王家坞路泵站 | 王家坞路和阳光大道交叉口 | 3.5 | 5 | 正在改造 |
| 5 | 王家玗2#泵站 | 王家坞路和展浦路交叉口 | 1.5 | 1.5 | 正在改造 |
| 6 | 花岙泵站 | 清花西路和罗浮大街交叉路中间 | 0.2 | 0.2 | 现状 |
| 7 | 珠岙泵站 | 朱岙菜场向西200米 | 0.3 | 0.3 | 正在改造 |
| 8 | 五星路泵站 | 五星路和园区大道交叉路口 | 2.7 | 2.7 | 正在改造 |
| 9 | 和三泵站 | 和三瓯北高速路口边 | 0.047 | - | 近2年新建 |
| 黄田街道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 黄田1#泵站 | 站南大道、金田路东北侧 | 1.03 | - | 现状 |
| 2 | 黄田井中泵站 | 黄田防洪堤雅村 | 1.6 | - | 现状 |
| 3 | 黄田2#泵站 | 黄田防洪堤夹里村 | 2.1 | - | 现状 |
| 4 | 金田泵站 | 黄田防洪堤池头村 | 1.03 | - | 现状 |
| 5 | 黄田3#泵站 | 黄田防洪堤外窑村 | 2.5 | - | 现状 |
| 6 | 水门路泵站 | 水门路 | 1.03 |  |  |
| 三江街道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三江浦东泵站 | 104国道南侧，浦东山南侧 | 2.18 |  | 现状 |
| 2 | 三江2号泵站 | 104国道南侧，原野西侧 | 4.3 |  | 现状 |
| 3 | 梅园污水泵站 | 梅园硅酸盐厂西侧 | 4.4 |  | 现状 |
| 4 | 缪北工业区泵站1 | 缪北工业区东南角 | 0.3 |  | 现状 |
| 5 | 缪北工业区泵站2 | 缪北工业区西北角 | 0.5 |  | 现状 |
| 6 | 芦田泵站 | 芦田村北侧 | 2 |  | 现状 |
| 乌牛街道 |  |  |  |  |  |
| 1 | 乌牛1号泵站 | 织锦大道 | 2 |  | 现状 |
| 2 | 乌牛2号泵站 | 104国道南侧，加油站东侧 | 3.2 |  | 现状 |
| 桥下镇 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥下泵站 | 垟湾锦园北侧 | 0.96 |  | 现状 |
| 2 | 桥下永临大道1号泵站 | 米兰酒店200米 | 1.5 |  | 现状 |
| 桥头镇 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥头外岙泵站 | 桥头镇外岙桥边 | 1.5 |  | 现状 |
| 2 | 桥西北路污水泵站 | 桥西北路 | 0.24 |  | 现状 |
| 3 | 桥头朱涂泵站 | 朱涂村 | 0.067 |  | 现状 |
| 大若岩镇 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大若岩1号泵站 | 镇政府边 | 0.062 |  | 现状 |
| 2 | 大若岩2号泵站 | 陈岙村 | 0.096 |  | 现状 |

### 上塘城区污水系统现状

- 污水净化站现状

污水净化站现状主要介绍现状情况、建设情况、问题及建议三个部分介绍。

上塘中心城区污水净化站现状情况：位于永兴路与下塘北路交叉口西北侧，占地约 20 亩，现状规模1.5 万 m³/d。日均进水量及水质：2022年8月为0.76万吨（日均CODcr：158.9、BOD5:103)，2022年12月为0.98万吨（日均CODcr：169.5、BOD5:134)，2023年6月为日平均为0.93万吨（日均CODcr：237.2、BOD5:91.7)，2023年8月为日平均为1.09万吨（日均CODcr：130.1、BOD5:54.9)。

上塘中心城区污水净化站建设情况：一期于 2011 年完成 5000m³/d，2014 年扩建 5000m³/d(总规模达到1万m³/d），设计出水水质为一级 B 标准，复合流化床工艺(流化床工艺是将活性污泥法与生物膜法进行了有机融合，该技术是在传统A/O、A/AO工艺基础上创新开发的新型污水处理工艺)；2018 年完成扩建 5000m³/d(总规模达到1.5万m³/d），A2/0+MBR+磁混凝工艺，设计出水水质为一级 A 标准；三期混合出水勉强保证一级 A 标准，排放口是中塘溪河道。近几年对尾水进行部分回用，主要用于城市绿化、道路浇洒，河道、水池喷泉景观等。

上塘污水处理站存在的问题和建议：根据县域给排水专项规划对于上塘污水处理站，现有污水厂规模小，周围扩建无用地，规划将上塘片污水排至黄田污水厂。现在上塘至黄田污水干管已经开工建设，但是由于主管在楠溪江内架管敷设，运维、检修都比较麻烦，建议保留现状污水净化站应急备用，并尽快启动上塘至黄田污水干管的穿山方案研究工作。

（2）排水管网现状

上塘片区的污水管现状主要有：从县前西路上 d800～d600 管排至下堡西路 d1000 管，再折向临城南路经污水泵站提升后进入 d1000 污水管，与永兴路 d1200 管汇合至上塘污水厂。还有一路是来自永建路的 d800 污水管，至越江路与永兴路污水管汇合至上塘污水处理站。

上塘片区的污水管建设情况：2016年完成上塘城区污水管网普查工作，2016年完成上塘城区二期截污纳管工程，2018年完成进厂总管整治、下堡浦整治、鹅浦河截污纳管、各项水岸同治工程，2019年完成环城北路断头管临时接通，2021年完成上塘中心城区雨污水管维修及疏通工程，近几年完成了多个生活小区、六小行业、企事业单位的污水零直排区建设。2023年10月开始实施的上塘污水管网提升工程，基本按道路网划分三片加环城北路四个项目实施：环城北路至县前路为北片，县前路至临城南路为中片，临城南路以南为南片，及环城北路污水管提升改造工程共四个项目。

上塘片区的污水管存在的问题和建议：下塘片污水亟待收集，部分污水管经常溢流，并偶尔有泥浆水排入，经专业公司清淤后情况才得到缓解。但是今年8月份排查单位去排查发现整个下塘片还是积水严重，以他们技术设备还无法清淤、排查问题。

- 污水泵站现状

污水泵站现状：上塘泵站目前为9座，老菜场泵站、临城南路泵站、中塘泵站、上塘污水净化站泵站、绿峰泵站、龙山泵站、李浦泵站、东岸泵站、柯师湾泵站。绿峰泵站、龙山泵站为石介下污水干管上提升泵站，已接沿线村庄污水并正常运行，李浦泵站、东岸泵站为东岸污水干管（李浦至箬隆）上提升泵站，沿线村庄污水正在建设未正常运行，均为近2年内新建。

污水泵站存在的问题及建议：1、加快东岸干管沿线村庄污水管网建设，确保污水泵站正常进水；2、加快现状老泵站提升改造工作，增强运行可靠性，提高智慧化，纳入智慧云平台。

上塘污水系统总图

### 规划峙口污水处理厂污水系统现状

现状峙口有 20 多家小型造纸厂，用水量约 1~2 万 m³/d，其中 18 家小型造纸厂对排放污水进行集中处理，处理工艺为一级加强混凝沉淀，出水就近排至楠溪江。

目前由于峙口污水处理厂前期政策处理等没有解决，还没有办法马上上马，因此，峙口片污水应急出路问题急需解决，经过住建局牵头研究，主要方案是通过泵站送至黄屿片污水泵站，再转输至黄田污水干管，远期这条管可以作为两座污水厂之间的应急联通管。

### 瓯北街道污水系统现状

（1）污水厂现状

瓯北街道现有瓯北污水处理厂一座，厂址位于永嘉县瓯北街道五星工业区（瓯北镇张堡东路以西、阳光大道和瓯江江堤以内），由永嘉县伟明污水处理有限公司运营管理2007年12月份建成投运，BOT运维总30年剩余13年，现状规模 5 万 m³/d，占地 66 亩，服务范围为瓯北城市新区。污水厂采用改进型 SBR 工艺，配备紫外线消毒设施，出水按国标一级 A 标准（目前正在实施瓯北污水处理厂清洁排放提标工程）。

2019 年处理水量 1625.66 万 m³，平均日进水量 4.45 万 m³/d，进水水质不均匀，下雨天浓度低，水量高，进水悬浮物偏高。2023年8月进水日平均水量为5万 m³/d，经过4年和2019年日进水量 4.45 万 m³/d比。目前日均进水量为5万 m³/d已经达到现状处理规模，已经是满负荷运行。污水尾水排出口位于瓯江。受纳水体瓯江水环境容量大，污水处理厂尾水对城市水体环境影响较小。2023年初开始清洁排放提标改造工程施工，目前已经开始扩建方案，可研下个月会有初步成果，预计明年开工。

现状进水雨污合流情况比较严重，COD200-230，BOD500-600，总N、总P超标比较严重，SS偏高（排泥量大对活性污泥影响大），可能有工业废水进入。

问题及建议：针对合流情况较严重及水质较差，建议加快污水零直排建设和规划污水管网建设。

永嘉县东瓯污水处理有限公司位于永嘉县瓯北五星工业区，目前处理五星电镀基地13家电镀厂污水，于2013年3月投入试运行，2013年10月通过“三同时”环保验收。占地面积4455平方米，建成初期总投资4300万，后续陆续提标改造一千余万元。工程采用物化氧化还原法、生化氧化法、芬顿氧化法工艺。设计处理能力2400m³/日，目前日处理水量1200m³左右，每小时处理能力200m³。废水根据污染物性质不同分：综合废水、含氰废水、含铬废水、含镍废水、前处理废水、混排废水和含磷废水。废水排放标准执行（DB33/2260-2020）《电镀水污染物排放标准》浙江省地方标准后排放瓯江。

（2）排水管网现状

瓯北整片建设可以说开始于22年前，2001年瓯江三桥（东瓯大桥）建成以后，25公里长的阳光大道，双塔路、罗浦路、龙桥路、三桥路等相继建成。到2011年，瓯北大道北侧道路改造，江北街北段延伸，王家坞路北段延伸、龙桥路北段、新桥路南段相继建成，可以说经过那十年瓯北整片建设基本成形。瓯北污水处理厂污水收集的主管，沿五星路—阳光大道敷设了 d800～d1200～1600x1300 污水干管，DN800～DN1200 污水压力管，最后排入瓯北污水处理厂，也就是在这些市政道路下同步建设完成的。距今年2023年已经有12-22年之久。当时市政建设要求偏低，道路及管道软基处理措施比较欠缺，管道材质选择比较差，存在管道起伏、老化严重的问题。

阳光大道污水管2015年排查CCTV资料（分别是：变形、脱节、脱节、破裂造成漏水严重）：

双塔路污水管2014年排查CCTV资料（分别是：脱节、破裂、沉降错口、脱节造成漏水严重）：

2014年浙江省开始“五水共治”以来，瓯北城市建设速度加快，在已建成用地内，基本实施雨污分流，污水干管敷设较完善。横向，在瓯江大道、双塔路、五星路、林下路、阳光大道、金贸大街；纵向在园区大道、张堡西路、张堡东路、东瓯大道、王家圩路、昌新路、龙桥路、罗浮大街、新桥路、江北大街、林一路、王家圩路、河东路、罗浦东路、罗浦西路等均敷有 d400～d1000 污水管道，并建成昌新、王家圩、五星等 8 座污水泵站。

2023年瓯北已经开工重建双塔路、阳光大道，此两条路下的污水管、雨水管等管线也将同时重新建设。

但是其余污水干管问题依然非常严重，比如王家坞路，分别在前年和去年对局部道路沉降的位置进行了抢修，开挖后发现局部路面以下都已经因管道开裂水流带到管网内而空蚀了，离塌陷就是一步之遥。

瓯北污水系统总图

（3）污水泵站现状

2023年11月瓯北泵站提升改造工程已投标开工，预计明年能完成泵站提标改造。

问题及建议：瓯北污水处理厂规模已严重偏小，污水系统合流严重，污水管网主管建设年代较早。建议尽快上马瓯北污水处理厂二期工程；建议对污水系统合流进行改造，特别是沿河截污的方案进行优化，通过零直排区建设，彻底取消沿河截污管；建议尽快对瓯北街道十年前的污水管都进行更新改造，其余污水管排查后整治维修。

### 黄田街道污水系统现状

（1）污水厂现状

永嘉县黄田污水处理厂于 2016 年建设，位于黄田街道洞桥头 S223 省道狮子岭隧道口，位于省道西侧。

现状主要处理黄田片、罗东片及上塘片区部分区域的生活污水和工业废水。污水处理采用预处理（粗格栅+细格栅+曝气沉砂）工艺+生物处理主体工艺（AAO 工艺+MBR 工艺）组合式污水处理工艺路线，并辅以次氯酸钠消毒工艺。污泥处理采用机械浓缩+板框脱水工艺，污泥脱水至含水率小于 50%，再送至永嘉绿色动力再生能源公司处置。黄田污水厂尾水排放至邻近的楠溪江，采取江心多点式排放方式，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准（目前也在进行清洁排放提标改造）。现状黄田污水厂土建规模 2 万 m³/d（设备规模 1万 m³/d），规划扩建至 12 万 m³/d，占地 5.33ha。

（2）排水管网现状

黄田污水系统总图

黄田污水处理厂配套黄田片污水管主要有枫埠大街的 d1200-d1350 管，沿楠溪江西侧防洪堤建设的 d1000 污水管，南北两端汇至黄田污水处理厂，其余道路有建 d300-d800 污水管道，以 d300-d400 管为主。

主要问题和建议：问题：1、雅村污水泵站规模为1万吨每日，温州北站建成后水量增加，规模远远偏小；2、江边污水干管施工时有沿江截流管一起施工，在截流井位置经常发生溢流，合流情况严重，主要体现在污水厂进水浓度底，COD只有100，BOD只有40；3、黄田街道山洞南，动车站北老路管网雨污联通，站北大道等，建好后问题不大，温北桥洞下，污水干管太小已破裂；4、村里污水未接主要有外窑、黄田岙村，资金问题未启动，5、千东南路污水干管比周边千石村、东联村污水出口处要高，需要溢流进入主管，村内污水管网污水流动不畅。6、动车站施工泥浆进入污水管网堵塞问题严重，建设过程中央企打桩施工对现状污水管造成压断等情况未及时修复。7、水门路风村农家乐多油污多，管道堵塞较严重。8、污水厂运行费用1元/吨（山区小的污水处理站达到2-3元/吨），城市排污费只收到0.85元/吨，年污水费收入4000万元，总的运行费用需要6000-7000万元（含投资成本要2.09元/吨），收支不平衡问题较大。

建议：1、完善黄田楠溪江边的污水干管，加快规划污水管网建设，特别是加快建设规划金水路、环江北路埋设DN1000的污水干管，取代防洪堤内的临时污水干管（管理运维不便），同时这条规划路下可以同步埋设黄田污水处理厂和瓯北污水处理厂之间的DN1000应急联络管。2、建议加快黄田老村污水零直排建设，取消沿河、沿江污水截流管；3、建议尽快排查现状污水管网，对有缺陷的污水管网进行提升改造。4、加强施工管理，防止偷排泥浆、防止破坏现状污水管网。5、加强餐饮等行业管理，油污水需处理达标后排入市政污水管网。6、保障城市污水处理、运维费用投入，建议污水管网运维统一由排水公司负责。

### 三江街道污水系统现状

（1）污水厂现状

江东污水处理厂于 2016 年建设，位于三江街道长岙村加油站外侧。设计总规模 6 万 m³/d，现状规模2万 m³/d，总占地 81 亩。今年8月份统计实际平均日处理水量为0.5万吨。

污水处理厂采用预处理（粗格栅+细格栅+曝气沉砂）工艺+生物处理主体工艺（AAO 工艺+MBR工艺）组合式污水处理工艺路线，并辅以次氯酸钠消毒工艺。污泥处理采用离心脱水至含水率 80％以下后外运至黄田污水处理厂进一步脱水至含水率小于 50%，再送至永嘉绿色动力再生能源公司处置。服务范围包括三江片区及乌牛片区。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准（目前也在进行清洁排放提标改造）。

主要问题是：1、进水量太少，吨水运行成本相对较高，达到1.3-1.4元/吨。2、雨污水合流情况较严重，雨天进水量达到2-3万吨，最高达到3.7万吨，晴天进水量少的时候只有5-6千吨，平均有7000吨，基本立体城方向污水主管来水2000吨，乌牛街道污水主管来水有5000吨。3、进水水质不稳定，偶尔有高浓度水进入，COD达到1000多，偶尔有出现PH值偏碱性9-10正常情况为6-9，进水黑色，SS高等情况。

（2）排水管网现状

三江污水系统总图

现状三江片区有较多道路处于建设中，目前接入污水的地块较少。

主要污水管道为楠瓯大道d300-d1200 污水管道、DN800 的压力管道，三江大道 d300-d400 污水管道，整体从东西两侧汇至中部的江东污水厂。

主要问题及建议：1、近几年三江立体城入住人口增加较明显，但是污水厂进水量却没有增加。2、雨污合流较严重雨污合流较严重，建议加快污水零直排建设，加快规划污水管网建设，尽快对现状污水管网进行排查，对有缺陷管网进行提升改造。

### 乌牛街道污水系统现状

（1）污水厂现状

乌牛街道无污水处理厂，污水排至三江街道的江东污水厂。

（2）排水管网现状

乌牛街道污水系统总图

街道内主要有皮服城、工业区、电力路、各村污水比较完善。主要已建干管及流向为：电力路污水管 d800污水干管，经过在建电力路污水泵站加压至乌仁大道 d1000 已建污水干管，向南排入 104 国道 d1000 已建污水干管，排入 2 号已建污水泵站，通过 DN800 压力管加压经过工业环路、江滨路、104 国道排入三江污水干管，最终进入江东污水处理厂。

主要问题及建议：雨污合流较严重，建议加快污水零直排建设，加快规划污水管网建设，尽快对现状污水管网进行排查，对有缺陷管网进行提升改造。

### 桥头镇污水系统现状

桥头镇：桥头污水处理厂位于永嘉县桥头镇菇溪河道西，金丽温高速北，49 省道以南。项目一期建设规模 0.5 万 m3/d，处理工艺采用 MSBR 工艺，一期建设尾水执行一级 B 标准，排入菇溪。工程于 2014 年 10 月进入试运行。目前已经提标改造完成，提标工艺主要采用 A2/O+MBR 工艺，建成后的尾水执行一级 A 标准，提标扩容 后，合计达到 2.5 万 m³/d。

桥头镇污水系统总图

永嘉桥头镇的小五金等行业比较发达，电镀行业作为其不可或缺的配套产业，在桥头具有较大的规模。随着社会的发展，企业为了提升自身的档次，政府为了规范管理，建立了永嘉桥头电镀基地。

永嘉桥头电镀基地在重视经济发展的同时，企业在生产过程中会产生一定量的电镀废水，基地业主委员会十分重视环境保护工作，分别于 2012 年在永嘉县桥头镇纽扣工业区电镀基地 B 区 16 号地块和永嘉县桥头镇纽扣工业区电镀基地 A 区 7 号地块建设了配套的电镀污水处理厂，分别为永嘉县桥头南片电镀污水处理有限公司和永嘉县桥头北片电镀污水处理有限公司，设计处理量均为 1280m³/d，并委托温州市环境保护设计科学研究院完成永嘉县桥头北片电镀污水处理有限公司和永嘉县桥头南片电镀污水处理有限公司环境影响评价报批稿，同年永嘉县环保局对该项目环评进行了批复，并通过了项目竣工环境保护验收。

永嘉县绿安污水处理有限公司由21年成立合并了南片污水处理有限公司跟北片污水处理有限公司22年年初污水零直排园区验收。

永嘉县绿安污水处理有限公司，污水分 5 股污水，分别为综合废水 ，含镍废水、含铬废水、含氰废水 、前处理废水 ，污水处理能力2500m³/d。

### 金溪镇、桥下镇污水系统现状

桥下镇：永嘉县桥下镇污水处理厂位于永嘉县桥下镇新 49 省道与老 49 省道交叉的三角地块。项目一期建设规模 0.5 万 m³/d，处理工艺采用 MSBR 工艺，一期建设尾水执行一级 B 标准，排入西溪。后污水厂进行提标改造工程的建设，尾水执行一级 A 标准。污水处理厂现状 0.5 万 m³/d，目前正在准备提标改造+扩容工程，工程建成后可以达到 1 万 m³/d。

金溪镇：污水处理终端较多，六龙村、金溪大道和 G215 交界处、山根村等各有一个。镇级污水处理站为原六龙村农村污水建成的污水终端，位于金溪镇中心小学东南角，现状规模 240m3/d，出水水质执行一级 A 排放标准。

金溪镇污水系统总图

桥下镇污水系统总图

### 山区8各镇污水系统现状

山区8个镇为：沙头镇、岩头镇、枫林镇、鹤盛镇、大若岩镇、巽宅镇、岩坦镇、碧莲镇。其污水处理站为2016年县住建局牵头同时建成。

- 岩头镇：岩头镇污水处理站选址位于下溪南村，总占地面积约 2996.50m2(4.49 亩)，采用A2/O-MBR(膜生物反应器)+人工湿地处理工艺；出水水质优于一级 A 排放标准，日处理能力1000m³/d。目前已完成清洁排放提升工作，提升后规模 2000m³/d。

岩头镇污水系统总图

经过镇区污水管网及农村污水建设，部分村未进行零直排建设，原农村污水未三水都接，目前芙蓉村、溪南村、张大屋村急需污水提升改造。另外由于规划道路建设，镇区内低洼点更多，原水系排水受到严重阻碍，道路下雨水管没有成为系统接入河道下游雨水管未建设而断头无出路问题（如金楠路、岩枫路、溪山大街）。因此，雨天雨水受阻严重。另外建房后接户管理缺失，存在较多新建建筑污水未接入市政污水情况。

运维存在较大问题，原来镇里管理有污水管问题可以马上修，现在需要排水公司审批至少要几周时间，对督查回复问题不能及时处理。建议要有专业队伍、专项资金、专业技术。

农家乐发展快，执法局对隔油池管理无法做到及时清理问题，管网堵塞较严重。污水处理站处理规模太小，目前已经扩建到2000吨每日，但是实际水量已大大超过，由于进水来不及，主管较低洼处经常污水溢流严重。

由于污水泵站设置于岩头古村的核心广场草坪内，泵站应急电源问题，应急排放管问题非常突出。

- 枫林镇：枫林镇污水处理站造址位于顺林树一、枫二村到湖西村口下社殿对西三角地带，总占地面积约 3131m2(4.696 亩)，采用 A2/O-MBR(膜生物反应器)+人工湿地处理工艺。出水水质执行一级 A 排放标准，日处理能力 1000m³/d。枫林镇污水处理站实际进水量基本已经达到设计处理水量。

枫林镇污水系统总图

进污水处理厂前一个井问题很大经过溢流进入农田，河道很臭，主要也是因为污水处理站规模不够，污水收集系统水量经常由于污水站来不及处理而从这个井盖冒出来，主要问题的污水管网雨污合流还比较严重。另外枫林餐饮店很多，隔油池堵塞管道情况比较严重，主要是执法管理缺失。

将来高铁新城建成，老城区旅游发展水量将大大增加，污水处理规模太小是大问题。

目前达到清洁排放标准，有在线监测。

进水COD40-100溪水进入多。

目前泵站就是只有兆谭在建污水泵站一座未接入城区主管，垃圾处理站小泵站一座。

- 鹤盛镇：鹤盛镇污水处理站选址位于城区出口三角地带的建设用地(鹤盛村村口)，总占地面积约 2750m2(4.125 亩)，采用 A2/O-MBR(膜生物反应器)+人工湿地处理工艺，出水水质执行一级 A 排放标准，日处理能力为 600m³/d。

鹤盛镇污水系统总图

管网运维问题比较大，去年是执法局对雨水管、污水管全部运维没有问题，泵站运维清淤一般半年一次一次两天，今年开始由排水公司接手，但是只有对一级、二级的污水管进行运维，三四级没有运维，雨水管没有运维，目前三四级污水管有堵塞问题。台风暴雨天气排水系统满出来经常发生，今年一次。

处理站内进水垃圾多，湿地油多，今年有浮苔。

设计规模600吨，目前进水只有50-60吨，只有设计水量的十分之一，要排查收集水量偏少的问题。

两座，新村、老村各一座、鹤垟村泵站。还是老式提篮格栅。

之后了解了原运维公司：之前了解泵站有堵塞，车站位置主管有堵死。

- 沙头镇：沙头镇污水处理站选址位于沙头镇高浦村，总占地面积约 1641m2(2.46 亩)。

沙头镇污水处理站位置图

采用A2/O+MBR 池+人工湿地处理工艺，出水执行一级 A 排放标准。现状规模 600m3/d，工程包含了调节池、污泥池、一体化系站、综合用房、A2/O+MBR 池、人工湿地 3 个单体。

- 大若岩镇：大若岩镇城镇污水处理站选让位于原大若岩镇给排水专项规划位置田坪村“外垟”，总与地面积约 3360m2(5 亩)。

采用 A2/O-MBR (膜生物反应器)+人工湿地处理工艺。出水执行一级 A排放标准。处理能力 1000m³/d。

大若岩污水系统总图

巽宅镇：巽宅镇污水处理站选址于巽宅镇沙埠村，占地面积约 1330m2。

巽宅镇污水系统总图

现状规模 600m³/d，纳污范围为巽宅镇中心镇区生活污水，采用高负荷地下渗滤系统工艺，出水执行一级 A 排放标准。出水 COD、氨氮及 TP 浓度无法稳定达标。

主要黄连龙村未接管，巽宅中学西侧一片，政策处理原因一栋房子新建后开挖面不够无法接出，沿溪路红绿灯位置合流山水直接从房屋后直接排入溪流，供销社由于化粪池低直接漏入溪流，壶山农家乐边倒虹管井堵塞问题严重，主要隔油效果不好，尚景苑小区底子弱已经零直排改了一次，混接问题还是有。

扩建600吨工艺差，新建2000吨已征地等建设。

麻步村污水泵站经常坏公园内，镇边河道富营养化比较严重。

- 岩坦镇：岩坦镇污水处理站选址于岩坦镇坦一村，占地面积约 1218 平方米。

岩坦镇污水系统总图

现状规模 320m³/d，纳污范围为岩坦镇中心镇区生活污水。采用高负荷地下渗滤系统工艺，出水执行一级 A 排放标准。出水氨氮、TP 浓度无法达标，出水 COD 浓度无法稳定达标。

- 碧莲镇：碧莲镇污水处理站选址于碧莲镇碧莲村，占地面积约 2962 平方米。

碧莲镇污水系统总图

现状规模 1000 m³/d，纳污范围为碧莲镇中心镇区生活污水。采用高负荷地下渗滤系统工艺，出水执行一级 A 排放标准。出水氨氮浓度无法达标，出水 TP 浓度无法稳定达标。在进水浓度变化大时，一级 B 的排放标准也难以保证。目前正在进行清洁排放提升工程前期工作，提升后规模 4000m³/d。

## 污水系统水量水质现状

| 单位（吨） | 上塘售水量 | 黄田售水量 | 瓯北售水量 | 乌牛售水量 | 桥头售水量 | 桥下售水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年 | 7920069 | 7496472 | 20058654 | 3841666 | 4105550 | 4250286 |
| 2022年 | 10176650 | 6658648 | 19771359 | 3324430 | 4049978 | 4065890 |
| 2023年 | 9682368 | 7178604 | 19942970 | 3212372 | 3918877 | 4116493 |
| 日均用水量 | 26527 | 19667 | 54638 | 8801 | 10736 | 11278 |

（注：永嘉县水务集团提供数据）

| 序号 | 污水处理厂名称 | 2023年8月份 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 日均进水量（万吨） | 进水 COD (mg/l) | 出水 COD (mg/l) | 进水 氨氮 (mg/l) | 出水 氨氮 (mg/l) |
| 1 | 上塘污水处理厂 | 0.97 | 175 | 18 | 24 | 0.5 |
| 2 | 瓯北污水处理厂 | 4.4 | 200 | 18 | 23 | 0.5 |
| 3 | 桥头污水处理厂 | 0.58 | 160 | 17 | 14 | 0.5 |
| 4 | 桥下污水处理厂 | 0.16 | 130 | 10 | 18 | 0.3 |
| 5 | 黄田污水处理厂 | 0.87 | 95 | 12 | 14 | 0.4 |
| 6 | 江东污水处理厂 | 0.76 | 130 | 15 | 24 | 0.4 |

（注：永嘉县排水公司提供数据）

从两个表格用水量和污水厂进水量来看用水量比污水厂进水量明显大很多，这个和供水范围往往比污水收集范围大也有关系。也反应出我们城镇污水管网建设还比较滞后。另外也有可能存在用户偷排、管网错接、管网渗漏等问题的可能性。

从表内水质指标来看，这些污水处理厂出水水质均达到一级标准，并且高于浙江省污水处理厂清洁排放标准的COD30mg/L，氨氮的1.5mg/L。但是从进水水质来看进水COD低于100mg/L指标是偏低的，从上表看黄田污水处理厂进水COD只有95 mg/L明显偏低。

## 污水管网提升改造现状

    - 上塘城区污水管网提升改造现状

2021年施工完成上塘以下道路雨、污水管网修复工作。

2023年7月完成上塘环城北路污水修复施工图，并已开工。

2023年9月完成上塘北片、中片、南片污水修复施工图，并已开工。

在实施上塘污水管网提升改造项目，由于没有要求排查、设计针对污水规划管线完善，没有对雨水管网及污染源进行排查，因此，雨污合流情况无法分析整治。

在实施上塘项目，由于没有对主管建设年代进行分析，视频看不出部分管道老化严重的情况，因此，仍然存在运行时间久的超龄老化管道。

在实施上塘项目，由于委托的排查单位不同，施工单位不同的，技术良莠不齐、专业设备配置不同、专业人员不同，排查结果经常有出入。但是现场施工单位已经进场工人又等着施工，原排查单位往往无法及时核对，造成施工过程经常需停滞核对。因此，在选择排查、施工公司需要选择经验比较丰富、实力比较强的专业公司，可以尽量避免这些问题，从而减少排查前后出入，加快推进项目。

在实施上塘项目，南片项目中污水处理站南侧部分区域，因污水管网内满水，排水单位就无法排查，因此需下一步需要继续进行提升改造本区域污水管网，建议越是有问题的污水管网越要花力气一次性整改到位。

永嘉县治水办牵头已经完成部分住宅小区和企事业单位污水零直排区建设，但仍有部分住宅小区和企事业单位因缺少资金等情况未进行污水零直排区建设。

规划污水管网由于规划路目前没有计划或政策处理问题没有启动，还没有进行建设，往往这些会造成污水管网系统整体问题。比如三江片楠瓯大道由于征地问题三年没有建设瓯越以东500来米道路，造成三江主城区无法和江东污水处理厂相通（目前已经开工建设）。再如三江罗东片，永嘉职业学校西侧规划的江东大道未计划建设，而无法建设本片区D800污水主管，本片区污水目前只能通过自行设置一体化污水处理设备临时处理2年多，然而临时污水处理站水质难以达标，目前永嘉县住建局已经委托对D800规划管污水管建设的前期研究工作。

    - 瓯北街道污水管网提升改造现状

永嘉工业区瓯北片全部污水泵站提升改造工程目前已经进入施工招投标阶段，预计2023年中能改造完成。

永嘉经开区瓯北污水项目全部完成前期排查工作，部分项目已开工建设。

双塔路道路提升改造今年9月份开始施工，包括污水管网全部新建，预计年底建设完成。阳光大道提升改造已经设计完成，将要进场施工。

## 存在问题汇总

### 现状管理机制问题

永嘉县基本规定了各个部门职能，但是没有落到实处、具体到人，特别是财政经费的保障无法落实。另外水务集团处在机构合并之中，建议增加永嘉投资公司作为项目实施主管部门。

永嘉工业区工业废水管网及废水处理站资料比较少，目前了解到有峙口工业区，瓯北五星工业区，桥头工业区工业废水管网及废水处理站。目前没有专门负责管理的部门，需要下一步住建、环保、经开区管委会统一管理模式。

### 现状排查、建设项目问题

排查、设计针对污水规划管线完善，没有对雨水管网及污染源进行排查，因此，雨污合流情况无法分析整治。

没有对主管建设年代进行分析，视频表面看不出部分管道老化严重的情况，因此，仍然存在运行时间久的超龄老化管道。

由于监测仪器、技术人员水平不同，排查结果往往不同，原排查单位往往无法及时核对，造成同一个项目管网前后排查了两次结论不同。因此，排查、施工单位都需要经验比较丰富、实力比较强的专业公司，可以尽量减少这些问题可以避免的问题。

### 污水厂问题

- 污水厂进水浓度普遍较底，如黄田污水处理厂。

②污水厂进水水质有超标现象，如江东污水处理厂。

③污水厂规模偏小，山水合流严重，如山区各污水处理厂。

### 污水管网及泵站问题

①污水管网老化及渗漏问题。

十几年前建设的污水管管材主要为混凝土、HEPE双壁波纹管、HEPE缠绕增强（A型）管，目前已经运行十年以上基本由于管材本身质量差、防腐措施低等情况，存在管道老化问题比较普遍。由于管材本身质量差、施工管道基础差、地质差、野蛮施工、重车压等情况，存在管道渗漏情况比较普遍。

- 污水规划管网建设滞后

各镇街都有这个问题,上塘、瓯北片由于规模比较大，情况比较紧急。

上塘峙口、渭石、黄屿片污水未收集，目前处于前期设计阶段需加快工程进度。

三江街道污水干管主要问题是瓯楠大道东段没有建成，因此和东侧已建污水干管就差几百米没有接通，近日正在本段瓯楠大道道路及其下污水管施工。

黄田、瓯北部分待拆迁村庄的污水暂未收集，应通过临时管及时收集；部分污水未纳入收集系统，应尽快建设。

桥头镇需加快林福工业区、白垟工业区片污水管建设进度，目前部分位置污水管已开展前期设计或已经施工，如林福工业区污水泵站及干管、滨江大道等正在施工，沿江路正在设计。

桥下镇需加快西岙、梅岙工业区片污水管建设进度，目前部分位置污水管已开展前期设计。

③雨、污水混接问题

由于雨污混接现象。前几年瓯北清三河工程以沿河截污纳管为主，但是由于瓯北污水处理厂雨天合流严重无法接纳合流水，造成雨天污水管到水比较满，甚至从溢流墙溢流至河道，现部分排放口已经被封堵，但是对雨天排雨水有影响。

另外源头雨污合流问题，需加快“污水零直排”工程建设。

④污水系统运维管理体制问题。

黄田防洪堤边污水干管（站北大道至楠溪江三桥）为黄田南片至污水处理厂的主管，目前存在运维欠佳问题。

黄田防洪堤边污水泵站被杂草覆盖

三江至乌牛污水干管管道及泵站目前是由PPP单位运维管理，每年费用为：泵站维修费约60万元（已过保修期，没有运维定额定价比较麻烦），污水管道疏通费用120万元，管理巡查费用120万元，临时维修费用60万元，PPP水利方公司管理费用60来万元，总计年费用为420万元，目前正在和政府对接提前回购工作。

由于运维管理部门责任未明确或者缺少资金等问题，如：桥头省道施工原因造成主管塌陷未修复问题；桥下永临大道污水主管局部堵塞，未运维疏通问题。

# 实施内容

## 已完成工作分析

    - 已完成排查资料分析

从排查资料数据可以看出，DN800及以上主管占25.6%，DN700-DN500次干管占17%，DN400以下支管占57%，可见上塘还是以支管占了大多数。

根据业主提供的资料及部分未排查的区域进行了估算，污水、雨水管道长度汇总如下：

| 序号 | 镇街 | 污水管长度（公里） | 雨水管长度（公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上塘片 | 52.59 | 86.45 | 已普查 |
| 2 | 瓯北街道 | 169 | 196 | 普查初步成果 |
| 3 | 三江街道 | 16.6 | 8 | 根据现状雨污水管竣工图等资料估计 |
| 4 | 乌牛街道 | 22 | 23 | 根据现状雨污水管竣工图等资料估计 |
| 5 | 黄田街道 | 22.6 | 25 | 根据现状雨污水管竣工图等资料估计 |
| 6 | 桥头镇 | 19 | 33 | 根据现状雨污水管竣工图等资料估计 |
| 7 | 桥下镇 | 20 | 35 | 根据现状雨污水管竣工图等资料估计 |
| 8 | 金溪镇 | 3 | 1 | 根据现状雨污水管竣工图等资料估计 |
| 9 | 枫林镇 | 16.75 | 5.29 | 已普查,含古村污水管 |
| 10 | 岩头镇 | 14.05 | 9.59 | 已普查,含古村污水管 |
| 11 | 鹤盛镇 | 4 | 1.5 | 根据现状雨污水管竣工图等资料估计 |
| 12 | 沙头镇 | 2 | 1 | 根据现状雨污水管竣工图等资料估计 |
| 13 | 大若岩镇 | 5 | 2 | 根据现状雨污水管竣工图等资料估计 |
| 14 | 巽宅镇 | 3 | 1.2 | 根据现状雨污水管竣工图等资料估计 |
| 15 | 碧莲镇 | 4 | 1.5 | 根据现状雨污水管竣工图等资料估计 |
| 16 | 岩坦镇 | 7.7 | 2.94 | 已普查 |
|  | 合计 | 381.29 | 434.47 |  |

由于排查统计口径没有统一，以上数据还存在以下问题：

⑴排查长度方面，由于一二级污水管网统计排查要求不同，特别是一些支管、排出管排查是否在内，各个排查公司做法不尽相同。

例如岩头镇提供项目清单污水管网分城镇还有镇区的村，在镇区有局部村就在集镇上，因此污水管网也是很难区分。按工程项目资料是本工程新建的污水管网数据，按排查资料是委托排查当时要求的范围内的污水管网数据。之前的排查资料也不一定符合实际一二级污水管网的实际情况。主要是两方面，一方面是业主委托的范围不一定的全部建成区，有可能多了，也有可能少了；另一方面是排查单位对于现状满水的污水管网也无能为力，因而没有进一步排查，因而缺失了这些管网数据。因此要严格要求进行分类，本次方案仅对城镇污水管网一、二级进行排查提升改造。三、四级污水管网需在污水零直排区建设项目内进行排查、提升改造。

⑵排查标准及深度方面，之前委托的排查单位没有完全按省市关于污水管网提升改造方案要求进行，因此排查成果五花八门不统一，而且都有所欠缺。

比如这次上塘城区污水提升整治项目分成三片各三个排查单位，最后三家排查公司拿出来的成果都有所不同，也和他们的各自工作态度、工作能力等等相关。其中北片是大多数采用CCTV检测有过度的嫌疑；中片比较少采用CCTV可能会导致部分问题管道没有发现；南片一大片区域因为满水而未排查，应该采取抽水等措施后加以详细排查，越是有问题的管网越需解决。

    - 已完成设计污水项目资料分析

已完成设计的污水管网提升改造工程有永嘉经开区瓯北片的污水泵站工程，目前已经进入施工招投标阶段。经过这个项目提升泵站老化问题，智能化问题都将得到解决。

已完成设计的上塘片、岩头镇、枫林镇污水管网改造工程，目前处于施工阶段或施工准备阶段。

上塘已设计内容仅针对污水系统现状管道及井的维修。对排水系统问题、雨水管网没有涉及，因此污水系统不完善问题、雨污合流问题不能彻底解决。要解决雨污合流问题，同时也需要上马“污水零直排”工程建设及规划雨水、污水管网建设。

    - 已完成建设资料分析

已完成施工的上塘片污水管网修复工程是2019年设计，2021年施工完成。这个项目因为投标问题重新组织投标，排查和实施间隔多年，没有做到即查即改，管道缺陷问题变化比较大，造成施工变更多因此本次提出的即查即改的要求可以避免这些问题，而且可以减少施工前复查的费用，加快项目建设进度。

瓯北街道2014年前的部分管道修复工程，到现在过去十多年，都已产生新的缺陷，因此需要进一步提升改造。

因此，建议对已建污水管网按建设年限分成四类：建设年限在15年前的，建设年限在10-15年的，建设年限在5-10年的，建设年限在5年内的。均分为沿瓯江的镇街和山区的镇街两种情况。

第一类，已建污水管网建设年限在15年前的。由于管道材质比较差、施工要求较差、管理要求偏低，属于超龄老化管网，急需维修更新，实地调查确认后提升更新，主要为瓯北、上塘、桥头最早一批的污水主管。山区乡镇基本没有超过15年的污水管网。

第二类，已建污水管网建设年限在10-15年的。沿瓯江的镇街经济较发达，车辆多、超重车多，故容易老化、破坏，应经过实地调查确认后提升更新，主要位于乌牛、瓯北、桥下、桥头。山区镇街的污水管网由于地质条件较好及重车较少等情况，普遍比沿江要好，需详细视频拍摄、排查后进行提升改造。

第三类，已建污水管网建设年限在5-10年的。沿江片需详细视频拍摄、排查后进行修复更新。山区简单排查平时出问题段、QV等手段，并针对问题污水管网系统详细视频拍摄、排查后提升改造。

第四类，已建污水管网建设年限在5年内的。基本情况较好，问题较少，仅对运行中发现问题的片区污水管网系统进行详细排查拍摄、排查后进行提升改造。

## 隐患排查及提升改造

### 工作单元划分

按城镇污水处理厂接纳情况来划分城镇污水系统的工作单元，共23个工作单元。本方案主要按规划污水系统划分工作单元，虽然部分单元目前没有污水管网，但是远期可能会建成，为了便于其建成后的运行维护，都纳入本次方案。

1上塘污水处理站(1个工作单元）

上塘主城区污水系统，包括老城区、中塘、下塘、上塘路口、石阶下的规划建设用地紧密相连污水系统作为一个工作单元，最终排至黄田污水厂。

2黄田污水处理厂(3个工作单元）

黄田街道城区污水系统作为一个工作单元；

上塘渭石、东岸片污水系统及三江罗东片污水系统作为一个工作单元；

上塘黄屿片污水系统作为一个工作单元。

3规划峙口污水处理厂(1个工作单元）

峙口、河屿片位于楠溪江东南岸，与上塘片的老城区等其他片区自然分割，峙口、河屿片污水系统作为一个工作单元，规划排入规划污水处理厂，近期临时排入黄田污水处理厂。

4江东污水处理厂(2个工作单元）

三江主城区污水系统作为一个工作单元；

乌牛污水系统作为一个工作单元。

5瓯北污水处理厂(4个工作单元）

东瓯工业区污水系统作为一个工作单元；

三桥路至龙桥街污水系统作为一个工作单元；

新桥路以东老城区污水系统作为一个工作单元；

桥下六岙片污水系统作为一个工作单元。

6桥下污水处理厂(3个工作单元）

桥下镇区污水系统作为一个工作单元；

金溪镇区污水系统作为一个工作单元；

梅岙片污水系统作为一个工作单元。

7桥头污水处理厂(3个工作单元）

桥头镇区污水系统作为一个工作单元；

白垟工业区污水系统作为一个工作单元；

林福工业区污水系统作为一个工作单元。

8山区8个镇街污水处理厂(8个工作单元）

沙头镇、岩头镇、枫林镇、鹤盛镇、大若岩镇、巽宅镇、岩坦镇、碧莲镇等8个工作单元。

永嘉县城镇污水系统工作单元共23个、项目100个列表如下：

| 序号 | 污水系统工作单元 | 污水排查、提升改造、新建项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上塘主城区污水系统工作单元 | 上塘排水管网排查 上塘环城北路污水整治工程 北片污水整治工程 中片污水整治工程 南片污水整治工程 干管更新工程 污水管新建工程 智慧设施建设 共8个项目 |
| 2 | 黄田街道城区污水系统工作单元 | 黄田排水管网排查 污水管网提升改造工程 污水管新建工程 智慧设施建设 共4个项目 |
| 3 | 上塘渭石、东岸片污水系统及三江罗东片污水系统工作单元 | 渭石、东岸及罗东排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 |
| 4 | 三江主城区污水系统工作单元 | 三江排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 |
| 5 | 乌牛污水系统工作单元 | 乌牛排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 |
| 6 | 东瓯工业区污水系统工作单元 | 东瓯工业区排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水干管更新工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共5个项目 |
| 7 | 瓯北三桥路至龙桥街污水系统工作单元 | 瓯北三桥路至龙桥街排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水干管更新工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共5个项目 |
| 8 | 瓯北龙桥路以东老城区污水系统工作单元 | 瓯北龙桥路以东排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水干管更新工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共5个项目 |
| 9 | 桥下六岙片污水系统工作单元 | 桥下六岙片排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 |
| 10 | 桥下镇区污水系统工作单元 | 桥下镇区排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 |
| 11 | 金溪镇区污水系统工作单元 | 金溪镇区排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 |
| 12 | 梅岙片污水系统工作单元 | 梅岙片排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 |
| 13 | 桥头镇区污水系统工作单元 | 桥头镇区排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 污水干管更新工程 智慧设施建设， 共5个项目 |
| 14 | 白垟工业区污水系统工作单元 | 白垟工业区排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 |
| 15 | 林福工业区污水系统工作单元 | 林福工业区排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 |
| 16 | 沙头镇污水系统工作单元 | 沙头镇排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 |
| 17 | 岩头镇污水系统工作单元 | 岩头镇排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 |
| 18 | 枫林镇污水系统工作单元 | 枫林镇排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 |
| 19 | 鹤盛镇污水系统工作单元 | 鹤盛镇排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 |
| 20 | 大若岩镇污水系统工作单元 | 大若岩排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 |
| 21 | 巽宅镇污水系统工作单元 | 巽宅镇排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 |
| 22 | 岩坦镇污水系统工作单元 | 岩坦镇排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 |
| 23 | 碧莲镇污水系统工作单元 | 碧莲镇排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 |
| 合计 | 23个污水系统工作单元 | 23个排查项目、23个污水管新建工程、23个智慧设施建设项目、31个污水管网提升改造项目，共100个项目。 |

永嘉县城镇污水系统工作单元共23个分布位置如下：

### 隐患排查方案

本节介绍污水管网隐患排查技术路线，隐患排查已开展的工作情况及已完成排查管道的基本情况，分析适合本地的常用排查技术，隐患类型数据及分布等内容，本地区排查年度计划安排。

1、污水管网隐患排查技术路线如下：

已排查单元主要分析2019年至今已检测管道，已完成排查情况，分析存在的不足，今后需要补查的内容。

待排查单元先分析2019年至今新建、改建、扩建管道且运行状态良好的；水质水量分析确定管道运行状态良好的；其他内业分析手段确定运行状态良好的这三部分可以算完成排查。

污水管道可能存在混、错接等问题，无法明确管道运行状况的这2种情况，需要初步排查（包括QV、人工检查等），管道质量存在问题的（本次按已设计项目比例估算）进入详细排查需要（CCTV、声呐等技术手段）最终完成排查报告。

内业排查时优先考虑列入排查计划的内容为：

- 设施老化：管网运行时间超过15年，山区超过10年，或运行时间不超过15年但是频繁出现堵塞破损等情况的管道及设施；

- 地质条件差：位于车流量大的车行道下方的污水管道，以及容易产生沉降、频繁修复的软土区域的污水管道，主要位于沿江片的瓯北、桥头、桥下、乌牛、上塘等处。

- 能力不足：长期高水位运行的管道；以及发生过溢流情况的管道，主要是瓯北的污水干管（五星路、王家坞路、三桥路等等）、岩头污水站前干管等等。

- 雨污混接严重：根据污水管网普查资料，空间上雨污水管道衔接关系不明确的管段，主要是枫林目前已经经过排查设计，瓯北河道综合整治的时候做了很多沿河截污管，溢流井问题比较大。

- 污染物浓度较低：根据检测数据或污水厂站日常运行数据反馈，污染物浓度较低、污水量超量多、疑似有外水入侵的管段。

- 污水泵站问题大：极端天气时供电无法保障，泵站无法运行，导致地势较低处污水管出现满溢、跑冒，供配电设施地势低，易被淹，瓯北三桥下位置，瓯北珠岙泵站位置等等。

表：隐患排查已开展的工作情况及已完成排查管道的基本情况

2019年至今已经开展隐患排查的主要有永嘉经开区瓯北片、上塘城区、枫林镇区、岩头镇区。

排查的主要问题：没有按隐患排查技术导则系统排查，比如枫林主要针对雨水进入污水管进行了重点排查，对接户未接情况少有涉及。对污水主管系统雨天漫流问题没有系统排查，比如岩头主管也有个别位置雨天经常满流至地面。这些主要问题要分析，有污水处理站占地不够无法扩建的原因，也有泵站设置标高或故障的问题，也有主管所在位置偏低等情况。

排查处理污水管网主要隐患比较常见：雨污合流、破裂、脱节、积淤等等。枫林及上塘排查照片如下图：

3、分析适合本地的常用排查技术

具体本地管网排查需结合《浙江省城市地下市政基础设施隐患排查技术导则》要求，部分摘录如下：

“4.3.1 排水管线分为雨水管线和污水管线，雨水管线包括雨水管渠及检查井、泵站、调蓄设施等附属设施；污水管线包括污水管线及检查井、泵站等附属设施，排水管线的隐患排查应符合下列规定：

1 以结构性状况为目的的排查周期宜为 5 年～10 年，以功能性状况为目的的排查周期宜为 1 年～2 年；

2 流砂易发等特殊地区的管道、管龄 30 年以上的管道、重要管道、有特殊要求管道排查周期可相应缩短，结构性隐患可与功能性隐患排查同期进行。

4.3.2 排水管线及其附属设施安全保护范围应符合下列规定：

1 直径不小于 600mm 的排水管线及其附属设施边缘水平方向两侧各 5m 内的区域；

2 直径小于 600mm 的排水管道及其附属设施边缘水平方向两侧各 2.5m 内的区域；

3 排水管道及其附属设施边缘垂直方向上下各 0.15m 以内的区域；

4 排水渠护坡边缘方向两侧各 3m 内的区域；

5 排水泵站、雨水调蓄设施及其附属设施以规划用地红线为准。

4.3.3 排水管线及其附属设施的隐患由自身和外部因素产生，可按附录 B 表 B.1、表 B.2 进行隐患分类。

4.3.4 排水管线隐患排查主要方法包括电视检测（CCTV）、声呐检测、管道潜望镜检测（QV）及传统方法（目视排查、简易工具排查和潜水排查），通过排查掌握管道缺陷状况，并作为管道修复和养护的主要依据。

……”

永嘉应结合本地情况，选择结构性状况排查周期为5年，功能性排查周期为1年，即每年进行运维清淤、第5年结构性和功能性同时排查，水量、水质、水压状态通过安装监控设备接入智慧平台实时监测。

4、永嘉县排查年度计划安排如下：

2024年底前，完成 60%工业园区内的集中污水处理设施的配套污水管网（含提升泵站等附属设施）隐患排查及综合评估工作，60%城镇建成区内的市政污水管网隐患排查及综合评估工作。

2025 年底前，各地全面完成接入城镇污水处理厂的市政污水管网（含提升泵站等附属设施）隐患排查及综合评估工作，形成污水管网设施问题数据库。2025 年底前，全面完成接入工业园区集中污水处理 设 施 的 配 套 污 水 管 网 （ 含 提 升 泵 站 等 附 属 设施）隐患排查及综合评估工作，形成污水管网设施问题数据库。

2026年开始下一轮污水管网排查。

计划按年度分解表：

| 年度 | 隐患排查（%） | 污水管网新建、更新、提升改造（%） |
| --- | --- | --- |
| 2023年 | 30 | 10 |
| 2024年 | 30 | 20 |
| 2025年 | 40 | 40 |
| 2026年 |  | 15 |
| 2027年 |  | 15 |
| 合计 | 100% | 100% |

永嘉县污水排查计划图：

### 提升改造方案

从污水系统收集-输送-处理全流程出发，针对生活污水集中处理率、污水管网输送能力、污水厂进水污染物浓度、污水集中处理率、污水厂处理能力、运行能耗、设备故障频率、污水厂出水水质等方面存在的问题与不足，提出新改扩建、互联互通、应急备用方案等污水系统优化提升方案。

一、修复原则与要求：

根据隐患排查结果，结合管道使用年限、发生事故的几率和事故的影响程度，并充分考虑污水系统中管网改扩建需求，判断管道的修复必要性和优先性，对排查过程中发现的问题管网原则上应立查立改。

二、污水管网修复设计应满足以下要求：

1修复后管道的结构应满足强度、稳定性要求；

2修复后管道过水能力应满足设计要求；

3修复后管道应满足清淤、疏通等相关管道养护的技术标准要求；

4原有管道地基及管周土体不满足承载力要求时，应进行加固处理。

结合隐患排查结果，启动实施接入工业园区集中污水处理设施的配套污水管网（含提升泵站等附属设施）提升改造项目，对发现的问题立查立改、有患必治。因客观原因不能立即整改的，应依据规划目标和改造需求，科学合理制定年度整改方案和项目推进计划，明确整改时限，确保整改任务按期保质完成。

经过资料梳理，各片区污水收集输送设施相互关系，根据管道运行年限、运行情况、管网水质、堵塞破坏事故等资料，结合实地调查和现有污水管网普查资料，对管网健康情况进行分类，对老化管网、问题管网等隐患管网以及长期高水位运行的风险管网安排隐患排查计划，通过CCTV、QV等手段进行详细排查，找出问题管段或点位。

排水管网的关键节点（泵站及调蓄池、管网中流量发生较大变化的位置、主干路交叉口的雨水管渠、排出口等宜设置流量、水位、流速监测装置，并应根据需要设置水质监测装置（pH、COD、NH3-N、TP、SS等参数），以利今后管网的隐患排查，并纳入城市排水管网调度与水质监测系统。

方案的制定应根据已开展的污水管网提升改造工作情况，结合相关标准规范等资料，针对不同污水管网隐患类型，初步确定整治对策，并充分考虑污水工程专项规划中的管网改扩建需求，拟定提升改造计划，对排查过程中发现的问题原则上立查立改。

三、永嘉县城镇污水管网提升改造方案制定

根据已经划分的23个工作单元污水系统各不相同，每个工作单元内根据给排水专项规划及已排查的资料及污水管网改造项目实际经验总结，将污水管网提升改造分为规划污水管网新建、现状污水管网更新、现状污水管网维修工程等三类。

现状污水管网按建设年限分成四类：建设年限在15年前的，建设年限在10-15年的，建设年限在5-10年的，建设年限在5年内的。

第一类，已建污水管网建设年限在15年前的。由于管道材质比较差、施工要求较差、管理要求偏低，属于超龄老化管网，急需维修更新，实地调查确认后进行更新，主要为瓯北、上塘、桥头最早一批的污水主管。山区乡镇基本没有超过15年的污水管网。

第二类，已建污水管网建设年限在10-15年的。沿瓯江的镇街经济较发达，车辆多、超重车多，故容易老化、破坏，应经过实地调查确认后进行更新，主要位于乌牛、瓯北、桥下、桥头。山区镇街的污水管网由于地质条件较好及重车较少等情况，普遍比沿江要好，需详细视频拍摄、排查后进行提升改造。

第三类，已建污水管网建设年限在5-10年的。沿江片需详细视频拍摄、排查后进行维修。山区简单排查平时出问题段、QV等手段，并针对问题污水管网系统详细视频拍摄、排查后进行维修。

第四类，已建污水管网建设年限在5年内的。基本情况较好，问题较少，仅对运行中发现问题的片区污水管网系统进行详细排查拍摄、排查后进行维修。

在各个工作单元污水管网测绘后，进行初步排查，针对这四类管道建设年限进行分类进行提升改造。

四、管网修复方式选择：

应以隐患排查结果为依据，根据管道的损坏情况、所处环境、管道重要性和管道修复后所需达到的状态，综合现状管道管径、材质、埋深、地面交通量、周边构筑物等情况，进行经济技术比较综合确定选择开挖或非开挖具体修复技术。

常用非开挖修复技术介绍：

整体修复技术：1原位固化法修复（CIPP）：内衬进入方式：翻转式、拉入式；固化：蒸汽、热水、紫外线。2螺旋缠绕内衬修复；3穿插法管道修复：折叠内衬+缩径内衬；4裂管法修复；5喷涂法修复；6短管内衬修复等。

局部修复技术：1点状原位固化修复：常温自然固化、UV紫外线固化；2不锈钢系列局部修复：不锈钢双胀环、不锈钢发泡筒；3注浆法等。

根据省厅培训会要求，非开挖修复要求已经比较明确。相比我们已经开始施工的上塘北片和已经施工完成的上塘一期污水管网修复的要求更加高，仅1级非渗漏缺陷可不做修复，其他都要修复。另外同一管段的结构性缺陷2级开始超过3处宜采用整体修复，而且对4级的结构缺陷发现就宜采用整体修复。因此，我们的方案将根据这些要求进行完善，提高管道修复的要求，造价也将提高。

### 年度整改方案

2023年底前，完成方案编制；

2024年完成给排水专项规划的修编工作，完成60%城镇建成区内污水管网隐患排查及综合评估工作。

2025 年底前，全面完成管网隐患排查及综合评估工作，完成70%城镇建成区内问题污水管网提升改造任务，进水五日生化需氧量浓度高于100 毫克/升的城市生活污水处理厂规模占比达到 90%以上；完成70%工业园区内问题污水管网提升改造任务，工业园区集中污水处理设施进水水质稳定可控、符合设计要求。

2026年底前，持续推进污水管网提升改造，开展下一轮污水管网隐患排查工作。

2027 年底前，全面完成问题污水管网设施提升改造工作，形成污水管网周期性排查检测工作机制。

对于部分由于客观原因无法立行整改的问题管网，应按照实施方案工作目标的相关要求，结合城市有机更新、城乡风貌提升、道路改造提升、工业园区整治以及其他市政管道建设改造等项目，根据不同破损情况、不同区域等因素，因地制宜制定多种提升改造方案，以供后续排查修复进行选择。

污水管网新建、更新、提升改造计划表：

| 年度 | 现状污水管整治 | 规划污水管网新建 | 两项总进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | 上塘片污水管网整治 | 实施计划编制 | 不少于10% |
| 2024年 | 瓯北片、岩头、枫林、沙头、大若岩、巽宅、碧莲、鹤盛、岩坦 | 上塘片、瓯北片、岩头、枫林、沙头、大若岩、巽宅、碧莲、鹤盛、岩坦 | 不少于30% |
| 2025年 | 瓯北干管更新、上塘干管更新、乌牛 | 乌牛 | 不少于70% |
| 2026年 | 三江、黄田 | 三江、黄田 | 不少于85% |
| 2027年 | 桥头、桥下 | 桥头、桥下 | 100% |

污水系统工作单元项目年度整改表

| 序号 | 污水系统工作单元 | 污水排查、提升改造、新建项目 | 完成年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上塘主城区污水系统工作单元 | 上塘排水管网排查 上塘环城北路污水整治工程 北片污水整治工程 中片污水整治工程 南片污水整治工程 干管更新工程 污水管新建工程 智慧设施建设 共8个项目 | 2023年 2025年 |
| 2 | 黄田街道城区污水系统工作单元 | 黄田排水管网排查 污水管网提升改造工程 污水管新建工程 智慧设施建设 共4个项目 | 2026年 |
| 3 | 上塘渭石、东岸片污水系统及三江罗东片污水系统工作单元 | 渭石、东岸及罗东排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 | 2024年 |
| 4 | 三江主城区污水系统工作单元 | 三江排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 | 2026年 |
| 5 | 乌牛污水系统工作单元 | 乌牛排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 | 2025年 |
| 6 | 东瓯工业区污水系统工作单元 | 东瓯工业区排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水干管更新工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共5个项目 | 2024年 2025年 |
| 7 | 瓯北三桥路至龙桥街污水系统工作单元 | 瓯北三桥路至龙桥街排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水干管更新工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共5个项目 | 2024年 2025年 |
| 8 | 瓯北龙桥路以东老城区污水系统工作单元 | 瓯北龙桥路以东排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水干管更新工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共5个项目 | 2024年 2025年 |
| 9 | 桥下六岙片污水系统工作单元 | 桥下六岙片排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 | 2027年 |
| 10 | 桥下镇区污水系统工作单元 | 桥下镇区排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 | 2027年 |
| 11 | 金溪镇区污水系统工作单元 | 金溪镇区排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 | 2027年 |
| 12 | 梅岙片污水系统工作单元 | 梅岙片排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 | 2027年 |
| 13 | 桥头镇区污水系统工作单元 | 桥头镇区排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 污水干管更新工程 智慧设施建设， 共5个项目 | 2027年 |
| 14 | 白垟工业区污水系统工作单元 | 白垟工业区排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 | 2027年 |
| 15 | 林福工业区污水系统工作单元 | 林福工业区排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 | 2027年 |
| 16 | 沙头镇污水系统工作单元 | 沙头镇排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 | 2024年 |
| 17 | 岩头镇污水系统工作单元 | 岩头镇排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 | 2024年 |
| 18 | 枫林镇污水系统工作单元 | 枫林镇排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 | 2024年 |
| 19 | 鹤盛镇污水系统工作单元 | 鹤盛镇排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 | 2024年 |
| 20 | 大若岩镇污水系统工作单元 | 大若岩排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 | 2024年 |
| 21 | 巽宅镇污水系统工作单元 | 巽宅镇排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 | 2024年 |
| 22 | 岩坦镇污水系统工作单元 | 岩坦镇排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 | 2024年 |
| 23 | 碧莲镇污水系统工作单元 | 碧莲镇排水管网排查、 污水管网提升改造工程、 污水管新建工程、 智慧设施建设， 共4个项目 | 2024年 |
| 合计 | 23个污水系统工作单元 | 23个排查项目、23个污水管新建工程、23个智慧设施建设项目、31个污水管网提升改造项目，共100个项目。 |  |

### 实施保障

污水管网提升改造工作应明确相应的实施保障措施，

一、实施制度保障

治水办负责协同推进和督查考核工作，发改、财政、资规、住建等部门齐抓共管、形成合力，为《实施方案》的贯彻落实提供坚实的组织保障。

- 资金保障

要建立以本级政府财政支持为主、多渠道筹措的资金保障机制，引导国有资本、社会资本参与污水系统的提升改造和运营。

- 技术保障

省级业务主管部门要组建省级专家组，为各地城镇污水管网排查评估、提升改造、运维管理等方面提供技术支撑。各地要加强工作力量配备，组织开展业务培训，提升队伍专业技能。

## 运维管理机制建设

针对现状污水系统在运维、管理、养护等方面存在的问题，提出污水系统长效运维机制建设方法，主要内容应包含运维办法、运维频次、运维费用等内容，并提出周期性循环检测与修复制度建设的方案。

针对污水管网提升改造工作推进过程中，已完成区域再次发现管网隐患问题的情况，应提出隐患排查和管道修复的动态更新方案，确保提升改造工作全覆盖、不留死角。

应提出污水系统正常运行过程中发生的应急突发情况（如暴雨溢流、爆管、管道堵塞破损等）的应急处置方案。目前零直排区建设没有彻底完成，雨污合流现象不可避免，暴雨主管溢流、污水厂能力不足也是不可避免的。应该在倒虹管前，泵站前，污水厂前合理设置应急排放管，远期采用应急联通管保证各污水厂间调度。随着污水管道的老化、腐蚀，在水量大的时候或者污水压力管段都有存在爆管、堵塞破损的可能，应在平时排查的基础上成立抢修队伍，提前预判改造更新、加固等措施。

提出污水处理费动态调节机制等内容，涵盖污水收集输送、处理、污泥处置等方面。

1运维体制现状分析

根据永嘉县各管理机构及职责：

县治水办：负责全县“污水零直排”建设的牵头组织和统筹协调。

县住房和城乡建设局作为县级污水设施建设管理行政主管部门，负责排水规划编制、全县城镇排水设施的建设及提升改造、验收；指导生活小区“污水零直排”创建；负责排水工程的质量监管；负责督促建筑工地污水零直排建设；负责督促小区物业企业及时制止其管理区域内发现的违法排水行为，并及时告知综合行政执法部门。

县综合行政执法局：指导“六小行业”、机关企事业单位“污水零直排”创建、个体《排水许可证》的核发和批后监管，并加强对各类排水户的排水宣传、指导与监管；负责日常执法检查，依法查处各类违法排水行为。

温州市生态环境局永嘉分局：负责工业企业《排污许可证》的核发和批后监管；负责对城市污水处理和工业企业排放工作的监管；指导工业园区“污水零直排”创建。

县财政局：负责全县城镇排水设施建设、整治、运维等资金 安排和资金使用监管工作。

乡镇（街道）人民政府（办事处）：负责做好本辖区内排水设施建设和排水设施运维工作；负责本辖区污水零直排工作；负责本辖区防汛排涝工作；负责辖区内排水设施建设、排查、整治等方面的政策处理；负责处置辖区内因排水设施问题导致生态环境问题的处置工作。

县水务集团:负责全县城镇排水设施（具体指一级、二级排水管、污水处理厂、泵站等）日常运维工作；负责管理县级排水管网地理信息系统。

2运维体制方法

由于永嘉县主要的黄田污水厂、江东污水处理厂由PPP单位运行管理，瓯北污水处理厂由BOT单位运行管理，三江至乌牛干管由PPP单位运维管理，因此需注意各单位之间的职能。本实施方案在现状运维基础上加以完善如下：

县治水办：负责全县“污水零直排”建设、污水管网提升改造实施方案编制的牵头组织和统筹协调。

县住房和城乡建设局：作为县级污水设施建设管理行政主管部门，负责排水规划编制、全县城镇排水设施的建设及提升改造、验收；指导生活小区“污水零直排”创建、指导污水管网提升改造实施；负责排水工程的质量监管；负责督促建筑工地污水零直排建设；负责督促小区物业企业及时制止其管理区域内发现的违法排水行为，并及时告知综合行政执法部门。

县综合行政执法局：指导“六小行业”、机关企事业单位“污水零直排”创建、个体《排水许可证》的核发和批后监管、指导污水管网智慧化提升改造实施，并加强对各类排水户的排水宣传、指导与监管；负责日常执法检查，依法查处各类违法排水行为。 加强污水管网的运维管理，实施智慧排水平台和运行管理。

温州市生态环境局永嘉分局：负责工业企业《排污许可证》的核发和批后监管；负责对城市污水处理和工业企业排放工作的监管；指导工业园区“污水零直排”创建、指导工业区污水管网提升改造实施。

县财政局：负责全县城镇排水设施建设、整治、运维等资金 安排和资金使用监管工作。

永嘉县经开区：负责工业区工业污水系统提升改造实施、运维管理。

乡镇（街道）人民政府（办事处）：负责做好本辖区内排水设施建设和排水设施运维工作；负责本辖区污水零直排工作；负责辖区内排水设施建设、排查、整治等方面的政策处理；负责处置辖区内因排水设施问题导致生态环境问题的处置工作。

县水务集团:负责全县城镇排水设施（具体指一级、二级排水管、污水处理厂、泵站等）日常运维工作；负责管理县级排水管网地理信息系统；做好相关部门委托的排水管、泵站等设施建设工作。

永嘉投资公司：做好相关部门委托的排水管、泵站等设施建设工作。

碧水源公司：负责合同期内的黄田污水处理厂、江东污水处理厂的运行维护。

伟明环保公司：负责合同期内的瓯北污水处理厂的运行维护。

碧水源负责的黄田污水管，水利方公司负责的三江至乌牛干管，尽快统一由县水务集团进行统一运维管理。

明确三、四级污水管网、雨水管网的运维管理模式，三级管道由本镇、街（村委会、社区）负责，有管理的小区、企业，由小区业主、物业公司、企业自行负责。

## 数字化建设

1总体要求

加快推进污水系统数字化建设，开发建设集实时感知、预警研判、闭环处置、动态更新于一体的场景应用。2025 年底前，实现污水收集处理系统数字化管理及部门间数据共享。

污水管网数字化建设应依托当地数字化管理系统，将污水管网普查及隐患排查结果纳入数据库。

数据库应包括建设年限、管径、标高、材质、厂站规模、设备配置等基本属性数据，以及设施的建设、运行、养护、检测、修复等方面的信息。

污水管网智慧化场景应用建设方案应包括数据更新、实时感知、闭环处置等基本应用，探索建立污水管网测绘等关键数据部门间开放共享机制，有条件的地区可以因地制宜开发建设预警研判、动态监管、综合调度等功能。

2智慧平台现状

永嘉县智慧排水云管家平台介绍，由永嘉县综合行政执法局负责建设，总投资522万元，已经建设完成，目前已经接入管理的数据仅上塘部分。

永嘉县综合行政执法局于 2021 年 8 月通过公开招标方式确认委托温州市勘 察测绘研究院有限公司实施永嘉县“智慧排水云管家”平台建设项目（暨地理信 息系统建设）（以下简称“永嘉智慧排水系统”）

本项目采用了“整体规划，分步建设”的原则进行建设，综合运用 GIS、物 联网、大数据等先进技术手段，充分考虑行业技术发展与排水管网智慧化监管需求，基于整体建设框架，建设了包含“一网、一库、一平台、十应用”和安全运行运行环境的永嘉县“智慧排水云管家”平台，以提高排水管网整体运行和管理水平。已完成的建设内容包括如下：

（1）排水管网时空大数据库建设

覆盖上塘中心城区建成区约 10 平方公里，建立一个信息全面的、标准规范的排水管网时空大数据库，实现涵盖排水管理相关信息内容，为排水管网数字化、智慧化管理提供数据支撑，同时建立管网动态更新管理机制规范，保障数据准确完整。

（2）“智慧排水云管家”服务支撑平台建设

建立服务支撑平台，可以提供系统各项应用运行所需的各类基础支撑服务，包括物联网接入平台、数据治理平台、业务流程支撑引擎、二三维 GIS 支撑平台、运维服务支撑平台等服务内容，满足系统不断完善扩展迭代需要。

（3）“智慧排水云管家”智慧应用系统建设

在排水管网时空大数据库和服务支撑平台基础上构建十项排水管网动态监管智慧应用，包括智慧排水“一张图”管理子系统、排水数据动态管理子系统、排水智能监测分析子系统、排水业务管理子系统、管网养护管理子系统、管网工程管理子系统、管网档案移交管理子系统、管网决策分析子系统、管网应急指挥子系统和运维管理子系统。

（4）智慧物联网监测设备建设

在排水管网关键监管节点建设物联网设备，实现排水管网运行状况的动态监管预警，提高管网监管智慧化水平。

（5）运行支撑环境建设。

本项目应用系统的高效安全运行，很大程度依赖运行支撑环境，因此本项目将依托永嘉县政务云环境已有的云资源作为本项目的支撑环境，通过政务云平台横向上可以与永嘉县其他业务系统建立数据对接，以及将数据信息共享给县大数据中心，实现数据资源的共建共享。本项目主要建设支撑环境包括云服务器、云安全环境等资源，以及相应的运行网络、物联网设备运行网络和指挥中心运行网络等内容

2智慧排水平台建设方案

目前平台已经收集上塘片污水管网的相关数据、信息，下一步在全县范围各个工作单元完善数据采集设备、监控设备的安装，平台各子系统的完善，运维管理平台实时发送管道问题指令，及时发挥作用解决实际问题。并加强各部门间数据共享和联动解决污水系统问题效率。

数字化建设工作年度计划表：

| 年度 | 污水系统智慧设施 | 各自总进度 |
| --- | --- | --- |
| 2023年 | 上塘片、瓯北泵站纳入平台 | 不少于30% |
| 2024年 | 各镇街监控、流量计等设施建设 | 不少于60% |
| 2025年 | 完善平台、运行调试 | 100% |

## 工作计划

2027年底前，全面完成问题污水管网设施提升改造工作，形成系统完备的污水管网运行、维护、管理政策体系和监管机制，科学运用数字化成果，巩固污水管网提升改造工作成效，形成建管并重的长效管理机制，实现污水管网标准化运维、智能化管理、常态化监管、数字化提升。

综合污水系统优化提升方案、隐患排查方案、修复改造方案、运维体制建设方案、数字化建设等等各内容，统计城镇污水管网提升改造总工程量，按年度制定五年实施计划。

重点任务分解表：

| 序号 | 工作内容 | 牵头部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制改造方案 | 生态环保局 | 2023年底 |
| 2 | 污水管修复技术、运维管理标准等 | 生态环保局、县住建局 | 2024年底 |
| 3 | 完善污水工程专项规划、规划建设管理全过程管控体系 | 县住建局 | 2024年底 |
| 4 | 制定排查工作计划，完成60%工业区污水管网隐患排查及综合评估工作 | 生态环保局 | 2024年底 |
| 5 | 完成接入城镇污水处理厂的市政污水管网隐患排查及综合评估工作，形成污水管网设施问题数据库 | 县住建局 | 2025年底 |
| 6 | 全面完成工业区污水管网隐患排查及综合评估工作，形成污水管网周期性排查检测工作机制 | 生态环保局、永嘉县经开区 | 2025年底 |
| 7 | 污水管网周期性排查检测工作机制 | 县住建局 | 2027年底 |
| 8 | 实施市政污水管网排查整改 | 县住建局、县水务集团、县投资公司 | 2023-2027年底 |
| 9 | 工业区污水管网排查整改 | 生态环保局、永嘉县经开区 | 2023-2027年底 |
| 10 | 加快推进污水系统数字化建设，实现污水收集处理系统数字化管理及部门间数据共享。 | 县执法局 |  |

计划按年度分解表：

| 年度 | 隐患排查（%） | 污水管网新建、更新、提升改造（%） | 数字化建设（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | 30 | 10 | 30 |
| 2024年 | 30 | 20 | 30 |
| 2025年 | 40 | 40 | 40 |
| 2026年 |  | 15 |  |
| 2027年 |  | 15 |  |
| 合计 | 100% | 100% | 100% |

永嘉县污水排查计划图：

污水管网排查、智慧设施进度表：

| 年度 | 管网排查 | 污水系统智慧设施 | 各自总进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | 上塘片、岩头、枫林 | 上塘片、瓯北泵站纳入平台 | 不少于30% |
| 2024年 | 瓯北片、沙头、大若岩、巽宅、碧莲、鹤盛、岩坦 | 各镇街监控、流量计等设施建设 | 不少于60% |
| 2025年 | 三江、黄田、乌牛、桥头、桥下、金溪 | 完善平台、运行调试 | 100% |
| 2026年 | 开始下一轮排查 |  |  |
| 2027年 | 下一轮排查 |  |  |

现状污水管网提升改造、规划污水管网新建年度计划表：

| 年度 | 现状污水管整治 | 规划污水管网新建 | 两项总进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023年 | 上塘片污水管网整治 | 实施计划编制 | 不少于10% |
| 2024年 | 瓯北片、岩头、枫林、沙头、大若岩、巽宅、碧莲、鹤盛、岩坦 | 上塘片、瓯北片、岩头、枫林、沙头、大若岩、巽宅、碧莲、鹤盛、岩坦 | 不少于30% |
| 2025年 | 瓯北干管更新、上塘干管更新、乌牛 | 瓯北干管更新、上塘干管更新、乌牛 | 不少于70% |
| 2026年 | 三江、黄田 | 三江、黄田 | 不少于85% |
| 2027年 | 桥头、桥下 | 桥头、桥下 | 100% |

表：污水系统工作单元任务清单表

| 序号 | 污水系统工作单元 | 污水管网排查、提升改造、新建管网、智慧设施建设 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上塘主城区污水系统工作单元 |  |  |
|  | 1 | 上塘排水管网排查 | 2023年前 |
|  | 2 | 上塘环城北路污水整治工程 | 2023年前 |
|  | 3 | 上塘北片污水整治工程 | 2024年前 |
|  | 4 | 上塘中片污水整治工程 | 2024年前 |
|  | 5 | 上塘南片污水整治工程 | 2024年前 |
|  | 6 | 上塘污水干管更新工程 | 2025年前 |
|  | 7 | 上塘污水管新建工程 | 2027年前 |
|  | 8 | 上塘智慧设施建设 | 2024年前 |
| 2 | 黄田街道城区污水系统工作单元 |  |  |
|  | 9 | 黄田城区排水管网排查 | 2024年前 |
|  | 10 | 黄田城区污水管网提升改造工程 | 2027年前 |
|  | 11 | 黄田城区污水管新建工程 | 2027年前 |
|  | 12 | 黄田城区智慧设施建设 | 2024年前 |
| 3 | 上塘渭石、东岸片污水系统及三江罗东片污水系统工作单元 |  |  |
|  | 13 | 渭石、东岸及罗东排水管网排查 | 2024年前 |
|  | 14 | 渭石、东岸及罗东污水管网提升改造工程 | 2027年前 |
|  | 15 | 渭石、东岸及罗东污水管新建工程 | 2027年前 |
|  | 16 | 渭石、东岸及罗东智慧设施建设 | 2024年前 |
| 4 | 三江主城区污水系统工作单元 |  |  |
|  | 17 | 三江城区排水管网排查 | 2024年前 |
|  | 18 | 三江城区污水管网提升改造工程 | 2027年前 |
|  | 19 | 三江城区污水管新建工程 | 2027年前 |
|  | 20 | 三江城区智慧设施建设 | 2024年前 |
| 5 | 乌牛污水系统工作单元 |  |  |
|  | 21 | 乌牛街道排水管网排查 | 2024年前 |
|  | 22 | 乌牛街道污水管网提升改造工程 | 2025年前 |
|  | 23 | 乌牛街道污水管新建工程 | 2025年前 |
|  | 24 | 乌牛街道智慧设施建设 | 2024年前 |
| 6 | 东瓯工业区污水系统工作单元 |  |  |
|  | 25 | 东瓯工业区排水管网排查 | 2024年前 |
|  | 26 | 东瓯工业区污水管网提升改造工程 | 2024年前 |
|  | 27 | 东瓯工业区污水干管更新工程 | 2025年前 |
|  | 28 | 东瓯工业区污水管新建工程 | 2024年前 |
|  | 29 | 东瓯工业区智慧设施建设 | 2024年前 |
| 7 | 瓯北三桥路至龙桥街污水系统工作单元 |  |  |
|  | 30 | 瓯北三桥路至龙桥街排水管网排查 | 2024年前 |
|  | 31 | 瓯北三桥路至龙桥街污水管网提升改造工程 | 2024年前 |
|  | 32 | 瓯北三桥路至龙桥街污水干管更新工程 | 2025年前 |
|  | 33 | 瓯北三桥路至龙桥街污水管新建工程 | 2024年前 |
|  | 34 | 瓯北三桥路至龙桥街智慧设施建设 | 2024年前 |
| 8 | 瓯北龙桥路以东老城区污水系统工作单元 |  |  |
|  | 35 | 瓯北龙桥路以东排水管网排查 | 2024年前 |
|  | 36 | 瓯北龙桥路以东污水管网提升改造工程 | 2024年前 |
|  | 37 | 瓯北龙桥路以东污水干管更新工程 | 2025年前 |
|  | 38 | 瓯北龙桥路以东污水管新建工程 | 2024年前 |
|  | 39 | 瓯北龙桥路以东智慧设施建设 | 2024年前 |
| 9 | 桥下六岙片污水系统工作单元 |  |  |
|  | 40 | 桥下六岙片排水管网排查 | 2025年前 |
|  | 41 | 桥下六岙片污水管网提升改造工程 | 2027年前 |
|  | 42 | 桥下六岙片污水管新建工程 | 2027年前 |
|  | 43 | 桥下六岙片智慧设施建设 | 2024年前 |
| 10 | 桥下镇区污水系统工作单元 |  |  |
|  | 44 | 桥下镇区排水管网排查 | 2025年前 |
|  | 45 | 桥下镇区污水管网提升改造工程 | 2027年前 |
|  | 46 | 桥下镇区污水管新建工程 | 2027年前 |
|  | 47 | 桥下镇区智慧设施建设 | 2024年前 |
| 11 | 金溪镇区污水系统工作单元 |  |  |
|  | 48 | 金溪镇区排水管网排查 | 2025年前 |
|  | 49 | 金溪镇区污水管网提升改造工程 | 2027年前 |
|  | 50 | 金溪镇区污水管新建工程 | 2027年前 |
|  | 51 | 金溪镇区智慧设施建设 | 2024年前 |
| 12 | 梅岙片污水系统工作单元 |  |  |
|  | 52 | 梅岙片排水管网排查 | 2025年前 |
|  | 53 | 梅岙片污水管网提升改造工程 | 2027年前 |
|  | 54 | 梅岙片污水管新建工程 | 2027年前 |
|  | 55 | 梅岙片智慧设施建设 | 2024年前 |
| 13 | 桥头镇区污水系统工作单元 |  |  |
|  | 56 | 桥头镇区排水管网排查 | 2025年前 |
|  | 57 | 桥头镇区污水管网提升改造工程 | 2027年前 |
|  | 58 | 桥头镇区污水干管更新工程 | 2027年前 |
|  | 59 | 桥头镇区污水管新建工程 | 2027年前 |
|  | 60 | 桥头镇区智慧设施建设 | 2024年前 |
| 14 | 白垟工业区污水系统工作单元 |  |  |
|  | 61 | 白垟工业区排水管网排查 | 2025年前 |
|  | 62 | 白垟工业区污水管网提升改造工程 | 2027年前 |
|  | 63 | 白垟工业区污水管新建工程 | 2027年前 |
|  | 64 | 白垟工业区智慧设施建设 | 2024年前 |
| 15 | 林福工业区污水系统工作单元 |  |  |
|  | 65 | 林福工业区排水管网排查 | 2025年前 |
|  | 66 | 林福工业区污水管网提升改造工程 | 2027年前 |
|  | 67 | 林福工业区污水管新建工程 | 2027年前 |
|  | 68 | 林福工业区智慧设施建设 | 2024年前 |
| 16 | 沙头镇污水系统工作单元 |  |  |
|  | 69 | 沙头镇排水管网排查 | 2024年前 |
|  | 70 | 沙头镇污水管网提升改造工程 | 2024年前 |
|  | 71 | 沙头镇污水管新建工程 | 2024年前 |
|  | 72 | 沙头镇智慧设施建设 | 2024年前 |
| 17 | 岩头镇污水系统工作单元 |  |  |
|  | 73 | 岩头镇排水管网排查 | 2023年前 |
|  | 74 | 岩头镇污水管网提升改造工程 | 2024年前 |
|  | 75 | 岩头镇污水管新建工程 | 2024年前 |
|  | 76 | 岩头镇智慧设施建设 | 2024年前 |
| 18 | 枫林镇污水系统工作单元 |  |  |
|  | 77 | 枫林镇排水管网排查 | 2023年前 |
|  | 78 | 枫林镇污水管网提升改造工程 | 2024年前 |
|  | 79 | 枫林镇污水管新建工程 | 2024年前 |
|  | 80 | 枫林镇智慧设施建设 | 2024年前 |
| 19 | 鹤盛镇污水系统工作单元 |  |  |
|  | 81 | 鹤盛镇排水管网排查 | 2024年前 |
|  | 82 | 鹤盛镇污水管网提升改造工程 | 2024年前 |
|  | 83 | 鹤盛镇污水管新建工程 | 2024年前 |
|  | 84 | 鹤盛镇智慧设施建设 | 2024年前 |
| 20 | 大若岩镇污水系统工作单元 |  |  |
|  | 85 | 大若岩镇排水管网排查 | 2024年前 |
|  | 86 | 大若岩镇污水管网提升改造工程 | 2024年前 |
|  | 87 | 大若岩镇污水管新建工程 | 2024年前 |
|  | 88 | 大若岩镇智慧设施建设 | 2024年前 |
| 21 | 巽宅镇污水系统工作单元 |  |  |
|  | 89 | 巽宅镇排水管网排查 | 2024年前 |
|  | 90 | 巽宅镇污水管网提升改造工程 | 2024年前 |
|  | 91 | 巽宅镇污水管新建工程 | 2024年前 |
|  | 92 | 巽宅镇智慧设施建设 | 2024年前 |
| 22 | 岩坦镇污水系统工作单元 |  |  |
|  | 93 | 岩坦镇排水管网排查 | 2024年前 |
|  | 94 | 岩坦镇污水管网提升改造工程 | 2024年前 |
|  | 95 | 岩坦镇污水管新建工程 | 2024年前 |
|  | 96 | 岩坦镇智慧设施建设 | 2024年前 |
| 23 | 碧莲镇污水系统工作单元 |  |  |
|  | 97 | 碧莲镇排水管网排查 | 2024年前 |
|  | 98 | 碧莲镇污水管网提升改造工程 | 2024年前 |
|  | 99 | 碧莲镇污水管新建工程 | 2024年前 |
|  | 100 | 碧莲镇智慧设施建设 | 2024年前 |
| 合计 | 23个污水系统工作单元 | 23个排查项目、23个污水管新建工程、23个智慧设施建设项目、30个污水管网提升改造项目，共100个项目。 |  |

永嘉工业区污水管网提升改造目前只有3个：峙口工业区、瓯北五星工业区、桥头工业区。但是目前管网资料比较缺，计划按3个工业区分别实施，均在2025年前完成改造。

# 建设施工保障措施

5.1建设施工保障措施方案

1施工协调方案

实行项目法管理，优化资源配置、强化运行机制；严格执行施工技术控制措施；加强图纸会审技术交底控制措施；加强施工现场文件的管理；加强员工培训管理；坚持现场例会制度；建立工程报告管理制度

2临时排水措施方案

前期准备工作：确定排水方法：根据工程现场地质情况和要求，选择合适的排水方案，如开挖排水沟、设置临时排水管道等；确定排水设备：选用符合国家标准的排水设备，包括水泵、管道、阀门等；准备人力资源：组织专业技术人员参与方案的制定和施工工作；准备材料和工具：根据实际需要准备所需的排水材料和工具。

施工步骤： 地面平整：在工程现场地面进行平整，清除障碍物，确保施工区域开阔；排水沟开挖：根据排水方案，在工程现场挖掘排水沟，确定排水方向和深度；安装排水管道：根据设计方案，将排水管道安装到排水沟中，并进行牢固的固定；连接排水设备：将水泵与排水管道进行连接，并测试设备的正常运行；检查排水效果：经过排水设备工作一段时间后，对排水效果进行检查和调整；定期维护检修：在工程施工期间，定期对排水设备进行维护检修，确保其正常运行。

3冲洗废水处理方案

一般上游冲洗废水直接至下游管道，至污水处理厂。

4清淤污泥处置方案

清淤污泥一般经机械脱水、干化达到要求后，送至永嘉绿色动力发电厂。

5.2施工安全

1、市政管道修复的人员必须接受安全技术培训，考核合格后方可上岗。

2、市政管道修复作业人员必要时可戴上防毒面具、防水衣、防护靴、防护手套、安全帽等，穿上系有绳子的防护腰带，配备无线通信工具和安全灯等。

3、针对管道维护可能产生的气体危害和病菌感染等危险源，在评估基础上，市政管道修复时，应采取有效的安全防护措施和预防措施，作业区和地面设专人值守，确保人身安全。

4、由于市政管道修复所在区域不同而划分的重点区域，保证其重点养护。对于一般区域，则可以采取周期性的养护方法，严格执行下水管道的安全防护操作规程。

5.3项目质量

严格按照相关施工规范，设计图纸施工。

项目验收质量要求：对连续开挖新建管道进行闭水试验验收，对修复管道进行CCTV检测验收，并对非开挖修复原材料和成品送检检测。

# 投资估算及资金安排

## 投资估算

应对隐患排查、管网提升改造、数字化建设等方面的内容进行投资估算，综合考虑已开展工作的投资以及相关规范、等额标准等，按年度形成投资清单。

参考排查收费指导意见：

综上，小区污水零直排管道疏通检测费单价平均约9.7+20.6（疏通）+8.3（运泥）+16.6（检测）=55.2元/米。但是实际城镇污水管管网埋深大、交通量大情况复杂，按零直排的单价会偏小，大管径污水管比例也相应较多，因此城镇一二级排水管检测费用平均单位可以按沿江80元/米，山区60元/米。

| 序号 | 镇街 | 污水管长度（公里） | 排查单价（元/米） | 排查费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上塘片 | 52.59 | 80 | 420.72 |
| 2 | 瓯北街道 | 169 | 80 | 1352 |
| 3 | 三江街道 | 16.6 | 80 | 132.8 |
| 4 | 乌牛街道 | 22 | 80 | 176 |
| 5 | 黄田街道 | 22.6 | 80 | 180.8 |
| 6 | 桥头镇 | 19 | 80 | 152 |
| 7 | 桥下镇 | 20 | 80 | 160 |
| 8 | 金溪镇 | 3 | 80 | 24 |
| 9 | 枫林镇 | 16.75 | 60 | 100.5 |
| 10 | 岩头镇 | 14.05 | 60 | 84.3 |
| 11 | 鹤盛镇 | 4 | 60 | 24 |
| 12 | 沙头镇 | 2 | 60 | 12 |
| 13 | 大若岩镇 | 5 | 60 | 30 |
| 14 | 巽宅镇 | 3 | 60 | 18 |
| 15 | 碧莲镇 | 4 | 60 | 24 |
| 16 | 岩坦镇 | 7.7 | 60 | 46.2 |

因此，合计排查费用估算为：2937.32万元。

污水管网提升改造造价按已完成设计项目概算推算。

表：浙江省信息价非开挖部分

部分已完成设计项目造价表如下：

| 上塘片项目名称 | 阶段 | 管道长度（米） | 工程造价（万元） | 总投资（万元） | 单价（元/米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上塘环城北路污水管网修复工程 | 施工图 | 5829 | 336.5 | 393.7 | 675 | 主路 |
| 上塘城区污水管网（北片）修复工程 | 施工图 | 15000 | 319 | 373 | 249 | 两年前部分做过修复 |
| 上塘城区污水管网（中片）修复工程 | 施工图 | 19706 | 91 | 108 | 55 | 两年前做过修复 |
| 上塘城区污水管网（南片）修复工程 | 施工图 | 7582 | 117 | 138 | 182 | 部分位置满水无法排查 |
| 山区项目名称 | 阶段 | 管道长度（米） | 工程造价（万元） | 总投资（万元） | 单价（元/米） | 备注 |
| 枫林镇污水管网修复工程 | 初步 | 16000 |  | 120 | 75 | 主路 |
| 岩头镇污水管网修复工程 | 初步 | 14000 |  | 200 | 143 | 两年前部分做过修复 |

由此看出，沿江片区可以参考第一次提升改造的上塘环城北路污水管道提升改造单价，平均到每米现状管修复费用为675元/米；山区可以按岩头镇污水管网提升改造单价，平均到每米现状管修复费用为143元/米。上塘片及岩头、枫林片已排查、设计项目，未包括超龄老化污水管更新等内容，因此需考虑这些内容后优化投资组成。

已设计项目管道提升改造单价，推算现状污水管网的提升改造单价：沿江片镇街污水改造单价按污水管总长度的平均单价为700元/米（其中:瓯北街道老管较多按800元/米、三江、黄田街道、桥下、金溪镇污水管网近几年新建较多按400元/米），山区8个镇污水改造单价按污水管总长度的平均单价为300元/米。

| 序号 | 镇街 | 污水管长度（公里） | 现状污水管网提升改造单价 | 提升改造投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上塘片 | 52.59 | 700 | 3681.3 |
| 2 | 瓯北街道 | 169 | 800 | 13520 |
| 3 | 三江街道 | 16.6 | 400 | 664 |
| 4 | 乌牛街道 | 22 | 700 | 1540 |
| 5 | 黄田街道 | 22.6 | 400 | 904 |
| 6 | 桥头镇 | 19 | 700 | 1330 |
| 7 | 桥下镇 | 20 | 400 | 800 |
| 8 | 金溪镇 | 3 | 400 | 120 |
| 9 | 枫林镇 | 16.75 | 300 | 502.5 |
| 10 | 岩头镇 | 14.05 | 300 | 421.5 |
| 11 | 鹤盛镇 | 4 | 300 | 120 |
| 12 | 沙头镇 | 2 | 300 | 60 |
| 13 | 大若岩镇 | 5 | 300 | 150 |
| 14 | 巽宅镇 | 3 | 300 | 90 |
| 15 | 碧莲镇 | 4 | 300 | 120 |
| 16 | 岩坦镇 | 7.7 | 300 | 231 |

因此，合计现状污水管网提升改造费用估算为：24254.3万元。

根据现状排查资料，上塘片污水管各管径长度及占比如下：

| 管径（mm） | 管长（米） | 占比（%） |
| --- | --- | --- |
| DN200 | 3411.5 | 7.7 |
| DN300 | 11731.51 | 26.5 |
| DN400 | 10128.11 | 22.9 |
| DN500 | 3625.77 | 8.2 |
| DN600 | 3776.2 | 8.5 |
| DN700 | 211.43 | 0.5 |
| DN800 | 8279.47 | 18.7 |
| DN1000 | 2496.21 | 5.6 |
| DN1200 | 550.62 | 1.2 |
| 合计 | 44210.82 | 100 |

从排查资料数据可以看出，DN800及以上主管占25.6%，DN700-DN500次干管占17%，DN400以下支管占57%，可见上塘还是以支管占了大多数。

上塘、瓯北、桥头存在15年以上的污水干管，各片区干管长度按上塘干管长度比例进行推算，15年以上的需更新污水干管按一半计。现状污水主管更新单价参考上塘片镇街按5000元/米。

干管更新投资估算表：

| 序号 | 镇街 | 污水管长度（公里） | 干管比例 | 干管长度（KM） | 需更新干管长度（KM） | 主管更新单价 | 主管更新投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上塘片 | 52.59 | 26% | 13.67 | 6.835 | 5000 | 3417.5 |
| 2 | 瓯北街道 | 169 | 25% | 42.25 | 21.125 | 5000 | 10562.5 |
| 3 | 桥头镇 | 19 | 25% | 4.75 | 2.375 | 5000 | 1187.5 |

合计污水干管更新估算总投资为：15167.5万元。

各污水系统工作单元规划污水管新建工程投资估算表（参照上塘城区排水管网年度计划按比例估算：

| 序号 | 污水系统工作单元 | 现状干管更新估算（万元） | 现状污水管提升改造（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上塘主城区污水系统 | 3417.5 | 3681.3 |
| 2 | 黄田街道城区污水系统 |  | 904 |
| 3 | 上塘渭石、东岸片污水系统及三江罗东片污水系统 |  | 500 |
| 4 | 三江主城区污水系统 |  | 664 |
| 5 | 乌牛污水系统 |  | 1540 |
| 6 | 东瓯工业区污水系统 | 3520.8 | 4506 |
| 7 | 三桥路至龙桥街污水系统 | 3520.8 | 4506 |
| 8 | 新桥路以东老城区污水系统 | 3520.8 | 4506 |
| 9 | 桥下六岙片污水系统 |  | 100 |
| 10 | 桥下镇区污水系统 |  | 800 |
| 11 | 金溪镇区污水系统 |  | 120 |
| 12 | 梅岙片污水系统 |  | 100 |
| 13 | 桥头镇区污水系统 | 1187.5 | 1330 |
| 14 | 白垟工业区污水系统 |  | 100 |
| 15 | 林福工业区污水系统 |  | 100 |
| 16 | 沙头镇污水系统 |  | 60 |
| 17 | 岩头镇污水系统 |  | 421.5 |
| 18 | 枫林镇污水系统 |  | 502.5 |
| 19 | 鹤盛镇污水系统 |  | 120 |
| 20 | 大若岩镇污水系统 |  | 60 |
| 21 | 巽宅镇污水系统 |  | 150 |
| 22 | 岩坦镇污水系统 |  | 90 |
| 23 | 碧莲镇污水系统 |  | 120 |
| 合计 | 23个污水系统工作单元 | 15167.5 | 24981.3 |

规划污水管新建项目、数字化设备建设项目估算，均按上塘片年度规划比例进行推算。

参照《永嘉县上塘城区排水管网建设年度规划》（2022年4月）。此年度规划上塘城区需要实施的污水管网工程共49各项目，总投资约1.2亿元，其中现状污水管网提升改造为6322万元，规划污水管网新建为2058万元，泵站智慧化改造800万元，农村污水工程1250万元。

上塘城区污水管网项目，现状污水管网提升改造费用:规划管新建费用:智慧化费用约为3:2:0.8。

| 序号 | 污水系统工作单元 | 现状主管更新估算（万元） | 现状污水管提升改造（万元） | 规划管新建估算（万元） | 智慧化（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上塘主城区污水系统 | 3417.5 | 3681.3 | 2454.2 | 981.7 |
| 2 | 黄田街道城区污水系统 |  | 904 | 602.7 | 241.1 |
| 3 | 上塘渭石、东岸片污水系统及三江罗东片污水系统 |  | 500 | 333.3 | 133.3 |
| 4 | 三江主城区污水系统 |  | 664 | 442.7 | 177.1 |
| 5 | 乌牛污水系统 |  | 1540 | 1026.7 | 410.7 |
| 6 | 东瓯工业区污水系统 | 3520.8 | 4506 | 3004.0 | 1201.6 |
| 7 | 三桥路至龙桥街污水系统 | 3520.8 | 4506 | 3004.0 | 1201.6 |
| 8 | 新桥路以东老城区污水系统 | 3520.8 | 4506 | 3004.0 | 1201.6 |
| 9 | 桥下六岙片污水系统 |  | 100 | 66.7 | 26.7 |
| 10 | 桥下镇区污水系统 |  | 800 | 533.3 | 213.3 |
| 11 | 金溪镇区污水系统 |  | 120 | 80.0 | 32.0 |
| 12 | 梅岙片污水系统 |  | 100 | 66.7 | 26.7 |
| 13 | 桥头镇区污水系统 | 1187.5 | 1330 | 886.7 | 354.7 |
| 14 | 白垟工业区污水系统 |  | 100 | 66.7 | 26.7 |
| 15 | 林福工业区污水系统 |  | 100 | 66.7 | 26.7 |
| 16 | 沙头镇污水系统 |  | 60 | 40.0 | 16.0 |
| 17 | 岩头镇污水系统 |  | 421.5 | 281.0 | 112.4 |
| 18 | 枫林镇污水系统 |  | 502.5 | 335.0 | 134.0 |
| 19 | 鹤盛镇污水系统 |  | 120 | 80.0 | 32.0 |
| 20 | 大若岩镇污水系统 |  | 60 | 40.0 | 16.0 |
| 21 | 巽宅镇污水系统 |  | 150 | 100.0 | 40.0 |
| 22 | 岩坦镇污水系统 |  | 90 | 60.0 | 24.0 |
| 23 | 碧莲镇污水系统 |  | 120 | 80.0 | 32.0 |
| 合计 | 23个污水系统工作单元 | 15167.5 | 28219.5 | 16654.2 | 6661.68 |

2023年-2025年3年合计排查费用估算为：2937.32万元。

23个污水系统工作单元2023-2027年污水管网排查、现状污水管网提升改造、规划污水管新建、智慧设施投资合计：66402.32万元。

永嘉工业区污水管网提升改造目前只有3个：峙口工业区、瓯北五星工业区、桥头工业区。由于目前资料比较缺，暂定每个工业区污水系统排查、管网提升改造、新建费用按1000万元，总投资3000万元。

## 资金安排

应依据有关财务规定和实施方案具体工作安排，明确资金使用方案，充分发挥水利、生态环保等方面资金一钱多用综合效益。各地

要建立以本级政府财政支持为主、多渠道筹措的资金保障机制，引导国有资本、社会资本参与污水系统的提升改造和运营。加强对工程项目实施与资金管理使用的监管监督，高质量抓好落实。

23个污水系统工作单元2023-2027年污水管网排查、现状污水管网提升改造、规划污水管新建、智慧设施投资合计：66402.32万元。

永嘉工业区污水管网提升改造目前只有3个：峙口工业区、瓯北五星工业区、桥头工业区。由于目前资料比较缺，暂定每个工业区污水系统排查、管网提升改造、新建费用按1000万元，总投资3000万元。

合计污水管网投资：69402.32万元

# 附件

附表包括，问题及对策清单、任务清单，以及其他必要的附表

问题清单。

附表1：问题及对策清单

| 序号 | 问题 | 对策 | 部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源头未进行雨污分流 | 加快污水零直排区建设 | 治水办、住建局、各镇街、永嘉经开区、永投公司、水务集团 |
| 2 | 部分规划污水未建成，造成上游片区污水无法排出等问题 | 加快规划污水管道建设 | 住建局、治水办、各镇街、永嘉经开区、永投公司、水务集团 |
| 3 | 排查、检测要求不统一 | 建议按本方案规定的要求进行统一 |  |
| 4 | 排查、施工公司质量良莠不齐 | 建议选择比较有实力、有经验的的排查、施工公司 |  |
| 5 | 上塘南片污水积水无法排查 | 已排查部分施工完成后，继续抽水排查后提升改造 |  |
| 6 | 上塘部分片区之前污水管网排查未包括，如：人武部、楠盛公馆、楠盛悦府，居民反映污水管网问题严重 | 排查后继续提升改造 |  |
| 7 | 上塘部分管道是QV测的，施工后CCTV复测发现问题比较多QV发现不了。 | 能采用CCTV检测的尽量用CCTV，管径太小无法CCTV的用QV。 |  |

附表2：任务清单

| 序号 | 污水系统工作单元、项目序号 | 污水管网排查、提升改造、新建管网、智慧设施建设 | 计划完成时间 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上塘主城区污水系统工作单元 |  |  |  |
|  | 1 | 上塘排水管网排查 | 2023年前 | 420.72 |
|  | 2 | 上塘环城北路污水整治工程 | 2023年前 | 300 |
|  | 3 | 上塘北片污水整治工程 | 2024年前 | 927.1 |
|  | 4 | 上塘中片污水整治工程 | 2024年前 | 1227.1 |
|  | 5 | 上塘南片污水整治工程 | 2024年前 | 1227.1 |
|  | 6 | 上塘污水管网提升及干管更新工程 | 2025年前 | 3417.5 |
|  | 7 | 上塘污水管新建工程 | 2027年前 | 2454.2 |
|  | 8 | 上塘智慧设施建设 | 2024年前 | 981.7 |
| 2 | 黄田街道城区污水系统工作单元 |  |  |  |
|  | 9 | 黄田城区排水管网排查 | 2024年前 | 180.8 |
|  | 10 | 黄田城区污水管网提升改造工程 | 2027年前 | 904 |
|  | 11 | 黄田城区污水管新建工程 | 2027年前 | 602.7 |
|  | 12 | 黄田城区智慧设施建设 | 2024年前 | 241.1 |
| 3 | 上塘渭石、东岸片污水系统及三江罗东片污水系统工作单元 |  |  |  |
|  | 13 | 渭石、东岸及罗东排水管网排查 | 2024年前 | 32.8 |
|  | 14 | 渭石、东岸及罗东污水管网提升改造工程 | 2027年前 | 500 |
|  | 15 | 渭石、东岸及罗东污水管新建工程 | 2027年前 | 333.3 |
|  | 16 | 渭石、东岸及罗东智慧设施建设 | 2024年前 | 133.3 |
| 4 | 三江主城区污水系统工作单元 |  |  |  |
|  | 17 | 三江城区排水管网排查 | 2024年前 | 100 |
|  | 18 | 三江城区污水管网提升改造工程 | 2027年前 | 664 |
|  | 19 | 三江城区污水管新建工程 | 2027年前 | 442.7 |
|  | 20 | 三江城区智慧设施建设 | 2024年前 | 177.1 |
| 5 | 乌牛污水系统工作单元 |  |  |  |
|  | 21 | 乌牛街道排水管网排查 | 2024年前 | 176 |
|  | 22 | 乌牛街道污水管网提升改造工程 | 2025年前 | 1540 |
|  | 23 | 乌牛街道污水管新建工程 | 2025年前 | 1026.7 |
|  | 24 | 乌牛街道智慧设施建设 | 2024年前 | 410.7 |
| 6 | 东瓯工业区污水系统工作单元 |  |  |  |
|  | 25 | 东瓯工业区排水管网排查 | 2024年前 | 450.7 |
|  | 26 | 东瓯工业区污水管网提升改造工程 | 2024年前 | 4506 |
|  | 27 | 东瓯工业区污水干管更新工程 | 2025年前 | 3520.8 |
|  | 28 | 东瓯工业区污水管新建工程 | 2024年前 | 3004 |
|  | 29 | 东瓯工业区智慧设施建设 | 2024年前 | 1201.6 |
| 7 | 瓯北三桥路至龙桥街污水系统工作单元 |  |  |  |
|  | 30 | 瓯北三桥路至龙桥街排水管网排查 | 2024年前 | 450.7 |
|  | 31 | 瓯北三桥路至龙桥街污水管网提升改造工程 | 2024年前 | 4506 |
|  | 32 | 瓯北三桥路至龙桥街污水干管更新工程 | 2025年前 | 3520.8 |
|  | 33 | 瓯北三桥路至龙桥街污水管新建工程 | 2024年前 | 3004 |
|  | 34 | 瓯北三桥路至龙桥街智慧设施建设 | 2024年前 | 1201.6 |
| 8 | 瓯北龙桥路以东老城区污水系统工作单元 |  |  |  |
|  | 35 | 瓯北龙桥路以东排水管网排查 | 2024年前 | 450.7 |
|  | 36 | 瓯北龙桥路以东污水管网提升改造工程 | 2024年前 | 4506 |
|  | 37 | 瓯北龙桥路以东污水干管更新工程 | 2025年前 | 3520.8 |
|  | 38 | 瓯北龙桥路以东污水管新建工程 | 2024年前 | 3004 |
|  | 39 | 瓯北龙桥路以东智慧设施建设 | 2024年前 | 1201.6 |
| 9 | 桥下六岙片污水系统工作单元 |  |  |  |
|  | 40 | 桥下六岙片排水管网排查 | 2025年前 | 20 |
|  | 41 | 桥下六岙片污水管网提升改造工程 | 2027年前 | 100 |
|  | 42 | 桥下六岙片污水管新建工程 | 2027年前 | 66.7 |
|  | 43 | 桥下六岙片智慧设施建设 | 2024年前 | 26.7 |
| 10 | 桥下镇区污水系统工作单元 |  |  |  |
|  | 44 | 桥下镇区排水管网排查 | 2025年前 | 140 |
|  | 45 | 桥下镇区污水管网提升改造工程 | 2027年前 | 800 |
|  | 46 | 桥下镇区污水管新建工程 | 2027年前 | 533.3 |
|  | 47 | 桥下镇区智慧设施建设 | 2024年前 | 213.3 |
| 11 | 金溪镇区污水系统工作单元 |  |  |  |
|  | 48 | 金溪镇区排水管网排查 | 2025年前 | 24 |
|  | 49 | 金溪镇区污水管网提升改造工程 | 2027年前 | 120 |
|  | 50 | 金溪镇区污水管新建工程 | 2027年前 | 80 |
|  | 51 | 金溪镇区智慧设施建设 | 2024年前 | 32 |
| 12 | 梅岙片污水系统工作单元 |  |  |  |
|  | 52 | 梅岙片排水管网排查 | 2025年前 | 15 |
|  | 53 | 梅岙片污水管网提升改造工程 | 2027年前 | 100 |
|  | 54 | 梅岙片污水管新建工程 | 2027年前 | 66.7 |
|  | 55 | 梅岙片智慧设施建设 | 2024年前 | 26.7 |
| 13 | 桥头镇区污水系统工作单元 |  |  |  |
|  | 56 | 桥头镇区排水管网排查 | 2025年前 | 122 |
|  | 57 | 桥头镇区污水管网提升改造工程 | 2027年前 | 1330 |
|  | 58 | 桥头镇区污水干管更新工程 | 2027年前 | 1187.5 |
|  | 59 | 桥头镇区污水管新建工程 | 2027年前 | 886.7 |
|  | 60 | 桥头镇区智慧设施建设 | 2024年前 | 354.7 |
| 14 | 白垟工业区污水系统工作单元 |  |  |  |
|  | 61 | 白垟工业区排水管网排查 | 2025年前 | 10 |
|  | 62 | 白垟工业区污水管网提升改造工程 | 2027年前 | 100 |
|  | 63 | 白垟工业区污水管新建工程 | 2027年前 | 66.7 |
|  | 64 | 白垟工业区智慧设施建设 | 2024年前 | 26.7 |
| 15 | 林福工业区污水系统工作单元 |  |  |  |
|  | 65 | 林福工业区排水管网排查 | 2025年前 | 5 |
|  | 66 | 林福工业区污水管网提升改造工程 | 2027年前 | 100 |
|  | 67 | 林福工业区污水管新建工程 | 2027年前 | 66.7 |
|  | 68 | 林福工业区智慧设施建设 | 2024年前 | 26.7 |
| 16 | 沙头镇污水系统工作单元 |  |  |  |
|  | 69 | 沙头镇排水管网排查 | 2024年前 | 12 |
|  | 70 | 沙头镇污水管网提升改造工程 | 2024年前 | 60 |
|  | 71 | 沙头镇污水管新建工程 | 2024年前 | 40 |
|  | 72 | 沙头镇智慧设施建设 | 2024年前 | 16 |
| 17 | 岩头镇污水系统工作单元 |  |  |  |
|  | 73 | 岩头镇排水管网排查 | 2023年前 | 84.3 |
|  | 74 | 岩头镇污水管网提升改造工程 | 2024年前 | 421.5 |
|  | 75 | 岩头镇污水管新建工程 | 2024年前 | 281 |
|  | 76 | 岩头镇智慧设施建设 | 2024年前 | 112.4 |
| 18 | 枫林镇污水系统工作单元 |  |  |  |
|  | 77 | 枫林镇排水管网排查 | 2023年前 | 100.5 |
|  | 78 | 枫林镇污水管网提升改造工程 | 2024年前 | 502.5 |
|  | 79 | 枫林镇污水管新建工程 | 2024年前 | 335 |
|  | 80 | 枫林镇智慧设施建设 | 2024年前 | 134 |
| 19 | 鹤盛镇污水系统工作单元 |  |  |  |
|  | 81 | 鹤盛镇排水管网排查 | 2024年前 | 24 |
|  | 82 | 鹤盛镇污水管网提升改造工程 | 2024年前 | 120 |
|  | 83 | 鹤盛镇污水管新建工程 | 2024年前 | 80 |
|  | 84 | 鹤盛镇智慧设施建设 | 2024年前 | 32 |
| 20 | 大若岩镇污水系统工作单元 |  |  |  |
|  | 85 | 大若岩镇排水管网排查 | 2024年前 | 30 |
|  | 86 | 大若岩镇污水管网提升改造工程 | 2024年前 | 60 |
|  | 87 | 大若岩镇污水管新建工程 | 2024年前 | 40 |
|  | 88 | 大若岩镇智慧设施建设 | 2024年前 | 16 |
| 21 | 巽宅镇污水系统工作单元 |  |  |  |
|  | 89 | 巽宅镇排水管网排查 | 2024年前 | 18 |
|  | 90 | 巽宅镇污水管网提升改造工程 | 2024年前 | 150 |
|  | 91 | 巽宅镇污水管新建工程 | 2024年前 | 100 |
|  | 92 | 巽宅镇智慧设施建设 | 2024年前 | 40 |
| 22 | 岩坦镇污水系统工作单元 |  |  |  |
|  | 93 | 岩坦镇排水管网排查 | 2024年前 | 46.2 |
|  | 94 | 岩坦镇污水管网提升改造工程 | 2024年前 | 90 |
|  | 95 | 岩坦镇污水管新建工程 | 2024年前 | 60 |
|  | 96 | 岩坦镇智慧设施建设 | 2024年前 | 24 |
| 23 | 碧莲镇污水系统工作单元 |  |  |  |
|  | 97 | 碧莲镇排水管网排查 | 2024年前 | 24 |
|  | 98 | 碧莲镇污水管网提升改造工程 | 2024年前 | 120 |
|  | 99 | 碧莲镇污水管新建工程 | 2024年前 | 80 |
|  | 100 | 碧莲镇智慧设施建设 | 2024年前 | 32 |
| 合计 | 23个污水系统工作单元 | 23个排查项目、23个污水管新建工程、23个智慧设施建设项目、30个污水管网提升改造项目，共100个项目。 |  | 66402.32 |

附图1：永嘉县城镇污水系统工作单元划分图

附图2：永嘉县城镇污水系统图

附图3：永嘉县城镇污水系统检测点分布图

附图4：永嘉县城镇污水排查计划图